## 竣工
附件1
姚安县列入州2016年“四个一百”重点竣工投产项目责任分解表（竣工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 2016年计划投资 | 县级责任领导 | 项目单位及责任人
| 合计 14项 |  |  |  | 35983.8 | 12617.34
一 | 基础设施项目 |  |  |  | 5832.21 | 4333
（一） | 综合交通项目 |  |  |  | 1500 | 1500
1 | 2016年农村公路建设项目 | 30公里路基路面及附属工程。 | 2016-2016 | 各乡镇 | 1500 | 1500 | 钟吉聪 | 县交通运输局 马超
（二） | 水利项目 |  |  |  | 4332.21 | 2833
2 | 中央财政小型农田水利第七批重点县姚安县2015年度弥兴镇建设项目 | 改渠道22条47.4969km，新建灌溉管道12条12.021km，坝塘整治12座，改善灌溉面积2.22万亩，新增灌溉面积0.02万亩。 | 2015 | 弥兴镇 | 2344.21 | 1445 | 钟吉聪 | 县水务局 胡进
3 | 姚安县2015年10件小(二)型水库除险加固项目 | 2015年10件一般小(二)型水库除险加固。 | 2014-2015 | 姚安县 | 1988 | 1388 | 钟吉聪 | 县水务局 胡进
二 | 社会事业类（文体、教育、卫生、民政） |  |  |  | 852 | 300
4 | 姚安县2015年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目 | 新建、改扩建中小学校舍建设12245平方米。 | 2015-2016 | 各项目学校 | 852 | 300 | 陆赵李 | 县教育局 杨璧伍
三 | 产业发展类项目 |  |  |  | 136500 | 45080
（一） | 一产类项目 |  |  |  | 2500 | 2500
5 | 楚雄州中央财政现代农业建设项目 | 设施农业建设，建大棚。 | 2015-2016 | 光禄镇 | 2500 | 2500 | 钟吉聪 | 县农业局 董贵
（二） | 二产类项目（能源类项目） |  |  |  | 99000 | 39000
6 | 石楼梯风电场建设项目 | 装机容量44MW。 | 2015—2016 | 前场镇、适中乡 | 45000 | 19000 | 李 勇 | 县发改局 徐勇
7 | 龙箐风电场建设项目 | 装机容量46MW。 | 2015-2016 | 前场镇、适中乡 | 45000 | 19000 | 李 勇 | 县发改局 徐勇
8 | 姚安县天然气利用建设项目 | 天然气管网建设、CNG汽车加油站、CNG汽车改装车间及附属配套设施建设。 | 2015-2016 | 栋川镇 | 9000 | 1000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
（三） | 房地产业项目 |  |  |  | 35000 | 3580
9 | 姚安县迎曦广场商业体开发项目 | 房地产开发20000平方米。 | 2014-2016 | 姚安县栋川镇 | 14000 | 580 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
10 | 姚安县亿龙房地产开发6号、8号地块开发建设 | 新建55944平方米商住房 | 2015-2016 | 姚安县栋川镇 | 21000 | 3000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
四 | 其它项目 |  |  |  | 29299.59 | 7984.34
11 | 姚安县整乡推进项目 | 乡村道路建设124.81公里，村内道路硬化35.78公里，五小水利25件，饮水管道9.4公里，产业发展29532亩，安居房建设29户，养殖大牲畜3234头，科技培训26人次 | 2015-2016 | 太平镇 | 16739.1 | 1673.91 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军
12 | 姚安县行政村整村推进项目 | 村组道路建设11.8公里，村间道路硬化11.05公里，安居房建设55户，节能灶发放277台，养殖大牲畜81头 |  | 4个行政村 | 2069.49 | 310.43 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军
13 | 姚安县新农村美丽乡村建设项目 | 实施建设50个新农村美丽乡村建设任务。 | 2015-2016 | 相关乡镇 | 5000 | 4000 | 钟吉聪 | 县农办 周立金
14 | 姚安县栋川镇长寿村朝阳小区一期建设项目 | 农户住房安置面积12480平方米；道路及公共设施建筑面积1880平方米。 | 2015-2016 | 栋川镇 | 5491 | 2000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵

## 在建
附件2
姚安县列入州2016年“四个一百”重点在建项目责任分解表（在建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 开工时间 | 总投资 | 2015年底累计完成投资 (万元) | 2016年计划投资 | 县级责任领导 | 项目单位及责任人
| 合计 12个 |  |  |  |  | 205915.58 | 301.6 | 76522.81
一 | 基础设施项目 |  |  |  |  | 96560.58 | 0 | 35936.41
（一） | 水利项目 |  |  |  |  | 17260.58 | 0 | 5936.41
1 | 姚安干香凹小(一)型水库 | 大坝、溢洪道、导流输水隧洞、输水工程等建设，坝高39.7米，总库容105.67万立方米。 | 2015-2016 | 大河口乡 | 2015.6 | 3361.6 |  | 2000 | 钟吉聪 | 县水务局 胡进
2 | 姚安大麦地小(一)型水库 | 大坝、导流输水隧洞、泄洪洞、灌溉输水管道等工程建设，坝高坝高55.6米，总库容477.26万立方米。 | 2015-2016 | 左门乡 | 2014 | 9947.19 |  | 600 | 钟吉聪 | 县水务局 胡进
3 | 姚安饮光石箐小(二)型水库 | 新建拦河坝、溢洪道、导流输水涵管等。坝高33.37m,总库容19.61万m³。 | 2015-2016 | 光禄镇 | 2015 | 1615.38 |  | 1000 | 钟吉聪 | 县水务局 胡进
4 | 中央财政小型农田水利第七批重点县姚安县官屯乡2016年建设项目 | 改渠道36条45.78km，坝塘整治35座，改善灌溉面积1.65万亩，新增灌溉面积0.0238万亩。 | 2014-2017 | 官屯乡 | 2016 | 2336.41 |  | 2336.41 | 钟吉聪 | 县水务局 胡进
（二） | 城市建设项目 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 20000
5 | 姚安县2015年城市棚户区改造项目 | 500套城市棚户区改造。 | 2015-2016 | 栋川镇 | 2015.6 | 50000 |  | 20000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
（三） | 其他项目 |  |  |  |  | 29300 | 0 | 10000
6 | 姚安县栋川镇青龙社区城乡建设用地增减挂钩项目 | 拆旧区土地复垦，拆旧区群众拆迁安置，建新区建设。 | 2015-2017 | 栋川镇 | 2015.12 | 29300 |  | 10000 | 李 勇 | 栋川镇政府 昝荣
二 | 社会事业类（文体、教育、卫生、民政） |  |  |  |  | 1680 | 100 | 1580
7 | 姚安县2015年民族地区教育基础薄弱县普通高中建设项目 | 改扩建大成中学校舍建设11200平方米。 | 2015-2016 | 姚安县大成中学校内 | 2015.12 | 1680 | 100 | 1580 | 陆赵李 | 县教育局 杨璧伍
三 | 产业发展类（房地产业项目） |  |  |  |  | 106667 | 0 | 38200
8 | 云南中以高原特色现代农业示范园 | 种植示范基地、加工包装中心、冷链物流区、交易平台、研发中心、食品加工园区和观光农业区七大功能板块 | 2015-2017 | 姚安县工业园区 | 2015 | 63000 |  | 20000 | 李 勇 | 县经信局 赵发春
9 | 雨生红球藻基地及提取天然虾青素建设项目 | 雨生红球藻基地及提取天然虾青素建设 | 2015-2017 | 姚安县工业园区 | 2015 | 7000 |  | 2000 | 李 勇 | 县经信局 赵发春
10 | 姚安大酒店建设项目 | 新建三星级酒店，建设酒店主楼和附属设施。 | 2015-2017 | 南永公路旁 | 2015.08 | 13000 |  | 7200 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
11 | 姚安县城农业局片区综合体开发建设项目 | 规划用地面积24亩，总建筑面积61133.6平方米。 | 2015-2017 | 栋川镇 | 2015.07 | 23667 |  | 9000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
四 | 其它项目 |  |  |  |  | 1008 | 201.6 | 806.4
12 | 姚安易地扶贫搬迁 | 转移安置60户221人 |  | 姚安 |  | 1008 | 201.6 | 806.4 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军

## 新开工
附件3
姚安县列入州2016年“四个一百”重点新开工项目责任分解表（新开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 建设地点 | 开工 时间 | 总投资 | 2016年计划完成投资 | 县级责任领导 | 项目单位及责任人
| 合计 14个 |  |  |  |  | 718151.3 | 115708.9
一 | 基础设施项目 |  |  |  |  | 627641.3 | 37703.9
（一） | 综合交通项目 |  |  |  |  | 617302.4 | 30865
1 | 楚永高速公路楚雄至大姚段 | 建设高速公路94公里 | 2016-2020 | 楚雄市、牟定县、姚安县、大姚县 | 2016.10 | 617302.4 | 30865 | 钟吉聪 | 县交通运输局 马超
（二） | 水利项目 |  |  |  |  | 1882 | 1882
2 | 姚安县2016年度农村饮水安全提质增效项目 | 对县内两个乡镇，8个村委会，62个村民小组原建设供水管网进行改造，建设规模化水厂，实现部分村镇并网供水，加装净水设施，提高供水保障率和饮水水质。受益人口9254人。 | 2016 | 相关乡镇 | 2016 | 756 | 756 | 钟吉聪 | 县水务局 胡进
3 | 2016年全国抗旱规划项目（引提调工程7件、备用井10眼） | 在楚雄、牟定、南华、姚安、元谋、武定5县市实施引调提水工程7件和10眼应急备用井工程。 | 2016-2017 | 相关乡镇 | 2016 | 1126 | 1126 | 钟吉聪 | 县水务局 胡进
（三） | 其他项目 |  |  |  |  | 8456.9 | 4956.9
4 | 姚安县西片区金龟山公园建设项目 | 建设占地面积约110亩的景观公园，含园林建筑小品、景观长廊、登山道路及行车道、绿化亮化等工程。 | 2016-2017 | 姚安县栋川镇 | 2016.1 | 7000 | 3500 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
5 | 姚安县2016年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目 | 新建中小学校舍建设6296平方米。建设栋川镇地角小学教学综合楼、室外运动场，光禄镇福光小学实验综合楼，太平镇者乐小学学生宿舍、厕所，前场镇木暑小学厕所，光禄镇新庄小学教学综合楼、实验楼等校舍项目。 | 2016-2017 | 各项目学校 | 2016.03 | 804 | 804 | 陆赵李 | 县教育局 杨璧伍
6 | 姚安县2016年第一批中小学校舍维修改造长效机制建设项目 | 新建中小学校舍建设12855平方米。建设官屯乡连厂小学综合楼700平方米、学生宿舍500平方米，弥兴镇大村小学学生宿舍260平方米，大河口麂子小学浴室29平方米等项目。 | 2016-2017 | 各项目学校 | 2016.03 | 652.9 | 652.9 | 陆赵李 | 县教育局 杨璧伍
二 | 产业发展类（房地产项目） |  |  |  |  | 53800 | 15800
7 | 烟草基础设施项目 | 计划建设水窖1500口、烤房30座。 | 2016 | 有关乡镇 | 2016 | 1800 | 1800 | 钟吉聪 | 烟草公司 梅文强
8 | 姚安县城西街小学片区城市综合体建设项目 | 商务、特色餐饮、娱乐休闲、购物观光、商业住宅等多功能为一体，配套建设停车、休闲绿地、垃圾收集、公厕等设施。 | 2016-2017 | 栋川镇 | 2016.9 | 18000 | 10000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
9 | 姚安县南城名都二期 | 规划用地面积59亩，总建筑面积112645.46平方米。 | 2016-2017 | 姚安县栋川镇 | 2016.10 | 21000 | 2000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
10 | 姚安县原栋川中学片区小商品市场建设项目 | 规划用地面积约30亩，计划建筑面积约50000平方米。 | 2016-2018 | 原栋川中学片区 | 2016.1 | 13000 | 2000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
三 | 其它项目 |  |  |  |  | 36710 | 62205
11 | 农村危房改造项目 | 涉及十县市3.4万户，农村危房改造示范村50个，每个投资200万元，总投资1亿元。 | 2016-2017 | 各县市 | 2016 | 10000 | 50000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
12 | 姚安县整乡推进项目 | 重点实施产业发展、村组道路、村内道路硬化、五小水利、人畜饮水，安居房建设、科技培训、基层党建等项目 |  | 弥兴镇 | 2016.3 | 16700 | 6500 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军
13 | 姚安县行政村整村推进项目 | 重点建设产业发展、村组道路，村间道路硬化，五小水利工程，安居房建设等项目 |  | 7个行政村 | 2016.7 | 1400 | 1400 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军
14 | 姚安易地扶贫搬迁项目 | 计划转移安置574户2161人。 |  | 姚安 | 2016 | 8610 | 4305 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军

## 重点前期
附件4
姚安县列入州2016年“四个一百”重点前期工作项目责任分解表（重点前期）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 县级责任领导 | 项目单位及责任人
| 合计 14 个 |  |  |  | 908949
一 | 基础设施项目 |  |  |  | 98669
（一） | 综合交通项目 |  |  |  | 46000
1 | G227姚安至牟定公路 | 改建三级公路46公里 | 2017-2020 | 姚安县 | 46000 | 钟吉聪 | 县交通运输局 马超
（二） | 城市建设项目 |  |  |  | 40000
2 | 姚安县地下管网综合管廊建设项目 | 姚安县建设地下综合管廊，总投资5亿元。 | 2016-2020 | 姚安 | 30000 | 钟吉聪 | 县住建局 周银兵
3 | 姚安县城市防洪设施建设 | 5年内完成全县城周围防洪河道改造及其附属设施 | 2017-2018 | 姚安县 栋川镇新城区 | 10000 | 钟吉聪 | 县住建局 周银兵
（三） | 其他项目 |  |  |  | 12669
4 | 姚安县2016年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目 | 新建中小学校舍建设11664平方米。 | 2016-2017 | 各项目学校 | 12669 | 陆赵李 | 县教育局 杨璧伍
二 | 产业发展类 |  |  |  | 469000
（一） | 一产类2项 |  |  |  | 26000
5 | 姚安县高原特色畜产品精深加工项目 | 标准化生产车间1万平方米，冷鲜库2000立方米，加工设备一套，污水处理设施设备一套，配套管理房等，实现年加工2万吨分割肉的生产能力。 | 2017—2020 | 栋川、光禄镇 | 26000 | 钟吉聪 | 县畜牧兽医局 刘国友
（二） | 二产类27项 |  |  |  | 413000
| 能源类2项 |  |  |  | 213000
6 | 姚安县高峰寺风电场建设项目 | 装机规模为12.4万千瓦 | 2016-2017 | 姚安县 | 113000 | 李 勇 | 县发改局 徐勇
7 | 姚安县光禄镇100MW并网光伏发电项目 | 装机规模为10万千瓦 | 2016—2017 | 姚安县 | 100000 | 李 勇 | 县发改局 徐勇
| 工业类1项 |  |  |  | 200000
8 | 云南生态食品产业城 | 建设农产品加工园、食品工业园、冷链物流配送中心、科技研发中心、商务综合服务区五大板块。 | 2016—2018 | 姚安县工业园区 | 200000 | 李 勇 | 县经信局 赵发春
（三） | 三产类项目（综合旅游） |  |  |  | 30000
9 | 姚安县西湖风景区（洋派水库）旅游、经济开发项目 | 环湖公路建设5.5km，餐厅1个、网球场1个、水上游乐场1个，生态鱼垂钓台20个。 | 2017—2018 | 洋派水库库区 | 30000 | 陆赵李 | 县文体广电旅游局 乔仁潭
三 | 其他 |  |  |  | 341280
10 | 2017年楚雄州农村危房改造项目 | 在10县市实施农村危房改造30000户。 | 2017-2018 | 10县市 | 298000 | 李 勇 | 县住建局 周银兵
11 | 姚安县整乡推进项目 | 重点实施产业发展、村组道路、村内道路硬化、五小水利、人畜饮水，安居房建设、科技培训、基层党建等项目。 | 2016-2017 | 官屯乡 | 15000 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军
12 | 姚安县行政村整村推进项目 | 重点建设产业发展、村组道路，村间道路硬化，五小水利工程，安居房建设等项目. |  | 6个行政村 | 1200 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军
13 | 姚安县易地扶贫搬迁项目 | 计划转移安置590户2219人。 |  |  | 7080 | 钟吉聪 | 县扶贫办 梁朝军
14 | 中国科学院紫金山天文台姚安科普园建设项目 | 占地10亩，总建筑面积4000平方米。 | 2016-2018 | 光禄镇 | 20000 | 李 勇 | 招商局 赵应勤