## Sheet1
姚安县农业局2018年四类重点项目责任分解表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目数 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 开工时间 | 总投资 | 2018年计划投资 | 2018年资金来源 |  |  |  |  | 部门责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[10 empty] | 合计 | 政府投资 | 银行贷款 | 企业自筹 | 其它
1 | 姚安县农产品加工产地初加工建设项目 | 1 | 新建 | 农产品冷链系统和全县蔬菜集散中心建设 | 2018 | 姚安县 | 2018 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  | 沈从俊 | 产业办 | 李 建 | 竣工
2 | 姚安县百牛庄园建设项目 | 1 | 新建 | 建设成为集牛品种展示、肉牛养殖、奶牛养殖、牛肉加工、鲜牛奶加工、牛肉餐饮、牛耕文化、休闲体验为一体“三产融合”的特色庄园。 | 2017— 2020 | 光禄 小邑 | 2017 | 128600 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 刘朝安 | 畜牧股 | 苏云顺 | 在建
3 | 万头肉牛养殖基地 | 1 | 新建 | 完成林地流转2916亩，新建牛舍20幢，青贮池30000立方米，生活办公区及其他配套设施，养殖肉牛10000头。 | 2018— 2019 | 光禄 小邑 | 2018 | 5200 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 |  | 刘朝安 | 畜牧股 | 苏云顺 | 新开工
4 | 姚安县蜻蛉河创意产业园建设项目 | 1 | 新建 | 以休闲农业为主题，建设包含鲜切花加工、农产品加工物流、种植采摘观光、湿地公园4大功能的现代农业产业园区。 | 2018— 2019 | 姚安县 | 2018 | 10000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 沈从俊 | 产业办 | 李 建 | 新开工
5 | 姚安县农业产业园区建设项目 | 1 | 新建 | 以光禄古镇及众多的古寺庙宇为载体，包括百果园、白花园、百草园、百牛园、百菜园和新品种、新产品研发和创客孵化等以休闲度假、观光采摘、餐饮娱乐为主要景观，形成独特的休闲观光农业之乡。 | 2018— 2020 | 姚安县 | 2018 | 30000 | 30000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 沈从俊 | 产业办 | 李 建 | 新开工
67 | 姚安县西兰花等蔬菜育繁种基地项目 | 1 | 新建 | 在栋川镇建设西兰花等蔬菜育繁种基地一个，并配套建设基础设施。 | 2018-2020 | 姚安县 | 2018 | 3500 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 沈从俊 | 县农技中心 | 李 建 | 新开工
68 | 姚安县弥兴镇官庄村委会蔬菜产业建设项目 | 1 | 新建 | 建设蔬菜设施大棚100亩及配套冷链物流加工系统。 | 2018-2019 | 弥兴镇官庄村 | 2018.02 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  | 4800 | 沈从俊 | 局蔬菜办 | 李 建 | 新开工
69 | 姚安县官屯镇赵家设施蔬菜产业建设项目 | 1 | 新建 | 建设蔬菜设施大棚50亩及配套冷链物流加工系统。 | 2018-2019 | 官屯镇巴拉鲊村委会 | 2018.02 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  | 4800 | 沈从俊 | 局蔬菜办 | 李 建 | 新开工
70 | 姚安县荣爵畜牧养殖有限公司连厂村生猪养殖基地建设项目 | 1 | 新建 | 建设生猪养殖2400平方米及配套设施设备。 | 2018-2019 | 官屯镇连厂村 | 2018.02 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 | 刘朝安 | 畜牧股 | 苏云顺 | 新开工
71 | 姚安县蓝梅庄园种植项目 | 1 | 新建 | 在光禄镇小邑村委会建设蓝梅庄园1个，并建设滴管等配套基础设施。 | 2018-2020 | 姚安县 | 2018 | 7000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 张旎 | 县茶桑果站 | 胡舜武 | 新开工
11 | 姚安县农产品电子商务营销中心 | 1 | 新建 | 在草海绿色食品加工园区建农产品销售中心 | 2019-2020 | 姚安县 |  | 2000 | [6 empty] | 沈从俊 | 市场信息股 | 李建 | 前期
12 | 姚安县石榴庄园建设项目 | 1 | 新建 | 在栋川镇建设10000亩石榴庄园。 | 2019-2020 | 姚安县 |  | 2000 | [6 empty] | 张旎 | 县茶桑果站 | 胡舜武 | 前期
13 | 姚安县百草园建设项目 | 1 | 新建 | 建设成为中草药种植和新技术展示、休闲观光为一体的休闲观光要用种植园、科普教育中医养生馆、体验养生药膳餐厅。 | 2019-2020 | 姚安县 |  | 5000 | [6 empty] | 沈从俊 | 生物信息站 | 伍正兵 | 前期
14 | 姚安县百菜园建设项目 | 1 | 新建 | 建设成为集生态旅游、休闲度假、生态农业示范、生态产品生产、农业体验、绿色主题旅游为一体的多功能生态庄园。 | 2019-2020 | 姚安县 |  | 100000 | [6 empty] | 沈从俊 | 蔬菜办 | 李 建 | 前期
15 | 姚安县百花园建设项目 | 1 | 新建 | 建设以玫瑰、菊花、红掌、兰花等多品种花卉种植和新技术展示、农事体验、花卉产品展示、休闲观光为一体的多功能园区。 | 2019-2020 | 姚安县 |  | 50000 | [6 empty] | 沈从俊 | 产业办 | 李 建 | 前期
16 | 姚安县构树种植基地建设项目 | 1 | 新建 | 建设构树（牛、羊等大牲畜饲料）种植基地 | 2019-2020 | 姚安县 |  | 5000 | [6 empty] | 刘朝安 | 草山饲料股 | 伍 玮 | 前期
17 | 姚安县天窗基地建设项目 | 1 | 新建 | 在光禄镇小邑村“百牛园”基地建设天象观测天窗基地1个 | 2019-2020 | 姚安县 |  | 5000 | [6 empty] | 刘朝安 | 畜牧股 | 苏云顺 | 前期
18 | 1000亩无土栽培项目 | 1 | 新建 | 建设鲜切花、蔬菜等无土栽培庄园1000亩。 | 2019-2021 | 姚安县 |  | 2000 | [6 empty] | 沈从俊 | 县农技中心 | 曹利民 | 前期
合计 | [7 empty] | 373400 | 86100 | 59100 | 0 | 0 | 45000 | 14100