附件3：

公共厕所全达标行动

——大河口乡推进爱国卫生专项行动二

为贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神以及2020年7月16日阮成发省长在云南省推进爱国卫生专项行动电视电话会议讲话精神，结合疫情防控常态化工作要求，推进全乡公共厕所全达标，着力提升环境卫生水平，助推美丽县份建设，开展本行动。

一、行动目标

持续推进“厕所革命”，全面贯彻落实各级党委政府关于推进爱国卫生专项行动的决策部署，开展公共厕所全达标行动；学校厕所建设达标、公共厕所管理达标、农村公厕提质达标。巩固提升城乡建成区旱厕消除成果，完善管理监督机制，加强公共厕所运行维护管理，确保公共厕所干净、卫生，达到“三无三有”（无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香薰）标准或“四净三无两通一明”（地面净、墙面净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明）标准，切实提升公共厕所品质形象。

二、重点任务

（一）学校厕所建设达标。全面消除学校旱厕，大力推进学校卫生厕所标准化建设，改造提升所有学校旱厕。完善洗手设施，建立完备的管理制度，落实厕所保洁、消毒、运行维护措施，达到“四净三无两通一明”标准。（乡中心小学牵头；各小学及村委会具体落实）

（二）公共厕所管理达标。巩固提升城乡建成区旱厕消除成果，新（改）建的集乡公厕达到二类标准。完善管理制度，加强公共厕所运行维护管理，全面落实厕所粪便、尾水无害化消毒处理，完善洗手设施，达到“三无三有”标准；加强集镇公共厕所运行维护管理，达到“四净三无两通一明”标准。（乡国土和村乡规划服务中心负责；各涉及单位具体落实）

（三）农村公厕提质达标。坚持“因地制宜、先易后难、分类指导”的原则，充分考虑地域环境、民族风俗等情况，积极稳妥推进农村公厕建设改造，选择适宜的技术和改厕模式，探索多种形式的厕所粪污处理资源化利用模式，新（改）建农村无害化卫生公共厕所，确保行政村村委会所在地1座以上无害化卫生公共厕所全覆盖。将农村公厕保洁、设施设备管理维护纳入村规民约，达到干净、卫生标准。（乡农业农村服务中心牵头；各村委会具体落实）

三、方法步骤

（一）动员部署阶段（2020年7月）。各牵头单位按照《公共厕所全达标行动》，分别制定工作计划，明确重点、细化任务，全面动员部署，提高政治站位，统一思想认识，切实将思想、行动统一到各级党委政府决策部署上来。

（二）集中整治阶段（2020年8—12月）。各地遵循“统一标准、统筹推进、分类施策、重在实效”的原则，严格按照工作计划，加快建设进度，加强运行维护管理，确保达标行动取得明显成效。

（三）巩固提升阶段（2021年1—12月）。1—6月，各村委会具体落实并全面开展自检自查，发现问题、解决问题，巩固和转化达标行动成果，总结经验、查缺补漏，完善制度机制，实现精细化管理；7—12月，各牵头单位按照职能职责，对本系统负责的建设任务完成、管理达标情况进行全面检查验收，形成总结报告。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各村委会要高度重视，加强组织领导，定期分析研究公共厕所全达标行动工作，采取有效措施，有力有序推进各项工作落实落地。

（二）压实各级责任。牵头单位负责统筹指导，各村委会具体落实负责组织推进，制定工作实施方案，分解任务，压实责任，抓紧抓实抓细公共厕所全达标行动工作，高标准完成目标任务，实现公共厕所精细化、标准化管理。

（三）密切协同配合。各有关单位要根据任务分工，主动配合、密切协同，扎实推动公共厕所全达标行动工作。充分发挥联席会议机制、联络员机制、信息报送制度、“四个一”机制（季度调研、季度通报、季度会商、季度约谈）等制度机制的作用，确保公共厕所全达标行动圆满收官。

附表：公共厕所全达标行动任务清单

附表

公共厕所全达标行动任务清单

| 序号 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面消除学校旱厕，完成学校旱厕改造任务，建立完备的长效管理监督机制，达到“四净三无两通一明”标准 | 乡中心小学负责落实。 |
| 2 | 巩固提升集镇建成区旱厕消除成果，新（改）建的集乡公厕达到二类标准，建立完备的长效管理监督机制，加强公厕运行维护管理，达到“三无三有”标准或“四净三无两通一明”标准 | 乡国土和村乡规划服务中心负责；各涉及单位具体落实 |
| 3 | 新（改）建农村无害化卫生公共厕所，确保行政村村委会所在地1座以上无害化卫生公共厕所全覆盖，达到干净、卫生标准 | 乡农业农村服务中心牵头；各村（社区）委会具体落实 |