## 全县各乡镇和部门分类汇总
姚安县2021年乡村振兴项目库项目完成情况表
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数 | 总支出进度
1 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001261710815 | 姚安县_产业项目_云南姚安云秀优质花卉基地建设项目追加资金 | 姚安县 | 856 | 856 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20200721 | 20210126 | 20210630 | 20210126 | 20210630 | 是 | 竣工决算 | 20210630 | 856 | 0 | 20210630 | 本级扶贫部门 | 856 | 856 | 0 | 村务公开栏 | 是
2 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270920994 | 姚安县_产业项目_姚安县2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 姚安县 | 136 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20210514 | 20210615 | 20211231 | 20210615 | 0 | 是 | 竣工决算 | 20211130 | 136 | 0 |  |  | 136 | 0 | 136 | 村务公开栏 | 否
3 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270982615 | 姚安县_产业项目_中央农业生产发展资金-绿色高质高效创建（先行区） | 姚安县 | 500 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20210514 | 20210501 | 20211231 | 20210514 |  | 是 | 竣工决算 | 20211231 | 500 | 0 |  |  | 450 | 0 | 450 | 村务公开栏
4 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001271278024 | 姚安县_产业项目_2021年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目 | 姚安县 | 607 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20201210 | 20210301 | 20211006 | 20210301 | 20211006 | 否 | 竣工决算 | 20211205 | 607 | 0 |  |  | 550 | 0 | 550 | 纸媒 | 是
5 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001282318164 | 姚安县_产业项目_姚安县智卉花卉基地建设项目 | 光禄镇 | 1590 | 500 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20210605 | 20210615 | 20211029 | 20210615 | 20211029 | 是 | 竣工决算 | 20211125 | 1590 | 0 |  |  | 1590 | 500 | 1000 | 网站 | 否
6 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001293484862 | 姚安县_产业项目_姚安县2021年新型主体培育（家庭农场）补贴项目 | 姚安县 | 12 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20210805 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
7 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 其他 | 5500001261671785 | 姚安县_产业项目_姚安县2021年高标准农田建设项目 | 光禄镇 | 1874.7 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20210421 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 0 | 是 | 竣工决算 | 20211130 | 1874.7 | 0 |  |  | 1529.69 | 0 | 1529.69 | 村务公开栏 | 否
8 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 其他 | 5500001263120626 | 姚安县_产业项目_姚安县2021年度高素质农民培育 | 姚安县 | 75 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20210520 | 20210520 | 20211230 | 20210520 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20211130 | 75 | 0 |  |  | 75 | 0 | 75 | 村务公开栏
9 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 其他 | 5500001281767883 | 姚安县_产业项目_姚安县2020年高标准农田建设项目 | 栋川镇 | 1212 | 1212 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县农业农村局 | 20210125 | 20210131 | 20220630 | 20210131 | 0 | 是 | 竣工决算 | 20211231 | 1212 | 0 |  |  | 1212 | 1212 | 0 | 村务公开栏 | 否
10 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001285642917 | 姚安县_产业项目_姚安县2021年粮改饲补贴项目 | 姚安县 | 234 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县农业农村 | 20210730 | 20210820 | 20211231 | 20210820 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20211231 | 234 | 0 | 20211231 | 财政部门 | 210 | 0 | 210 | 村务公开栏 | 否
姚安县农业农村局 | [8 empty] | 7096.7 | 2568 | [17 empty] | 7084.7 | 0 |  |  | 6608.69 | 2568 | 3950.69 |  |  |  |  | 93.12% | 1
11 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 其他 | 5500001310925100 | 姚安县_产业项目_姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设项目 | 姚安县 | 800 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 姚安县工业信息化商务科学技术局 | 20210524 | 20210819 | 20211127 | 20210819 | 0 | 是 | [6 empty] | 800 | 0 | 0 | 纸媒 | 是
12 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 其他 | 5500001311818831 | 姚安县_产业项目_姚安县特色产业园区标准化厂房建设项目 | 姚安县 | 2000 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 姚安县工业信息化商务科学技术局 | 20210716 | 20210824 | 20211222 | 20210824 | 0 | 是 | [6 empty] | 1900 | 0 | 0 | 网站 | 是
姚安县工业信息化商务科学技术局 | [8 empty] | 2800 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  | 2700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.43% | 1
13 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 5500001272237593 | 姚安县_公益性岗位_2021年生态护林员管护补助 | 姚安县 | 352 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县林业和草原局 | 20190710 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20220110 | 352 | 0 | 20220102 | 联合验收 | 352 | 0 | 0 | 村务公开栏
14 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 5500001270993048 | 姚安县_产业项目_国土绿化项目 | 姚安县 | 47.6 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县林业和草原局 | 20210518 | 20210518 | 20211231 | 20210518 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20220118 | 47.6 | 0 | 20220110 | 联合验收 | 40.46 | 0 | 40.46 | 村务公开栏 | 否
姚安县林业和草原局 | [8 empty] | 399.6 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 399.6 |  |  |  | 392.46 | 0 | 40.46 |  |  |  |  | 98.21% | 1
15 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 5500001261029286 | 姚安县_教育扶贫_姚安县2020年雨露计划（秋季学期） | 姚安县 | 74.35 | 74.35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县教体局、县扶贫办 | 20210126 | 20200803 | 20210228 | 20200803 | 20210226 | 否 | 审计决算 | 20210222 | 74.35 | 0 |  |  | 74.35 | 74.35 | 0 | 村务公开栏,网站
16 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 5500001270584006 | 姚安县_教育扶贫_2021年雨露计划（春季学期） | 姚安县 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县教体局、县扶贫办 | 20210425 | 20210325 | 20210630 | 20210325 | 20210630 | 否 | 竣工决算 | 20210618 | 79.6 | 0.4 | 20210618 | 本级扶贫部门 | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏,网站
17 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5500001261193639 | 姚安县_金融扶贫_2020年第四季度、2021年第一季度扶贫小额信贷贴息、第二季度贴息、第三季度贴息 | 姚安县 | 424.82 | 424.82 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县扶贫办 | 20210126 | 20210101 | 20211210 | 20210101 | 20211210 | 否 | 竣工决算 | 20211231 | 424.82 | 0 | 20211231 | 本级扶贫部门 | 424.82 | 424.82 | 0 | 网站
18 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500000885323914 | 姚安县_村基础设施_大河口乡金家村桥梁建设工程 | 大河口村 | 215.62 | 215.62 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 20171020 | 20201201 | 20210531 | 20201201 | 20210531 | 是 | 竣工决算 | 20210610 | 215.62 | 0 | 20210615 | 本级扶贫部门,财政部门,第三方 | 215.62 | 215.62 | 0 | 村务公开栏,纸媒,网站 | 是
19 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500000885348686 | 姚安县_村基础设施_大河口乡小龙潭桥梁建设工程 | 大河口村 | 109.32 | 109.32 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 20171020 | 20201201 | 20210531 | 20201201 | 20210531 | 是 | 竣工决算 | 20210620 | 109.32 | 0 | 20210715 | 本级扶贫部门,财政部门,第三方 | 109.32 | 109.32 | 0 | 村务公开栏,纸媒,网站 | 是
20 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500000885351399 | 姚安县_村基础设施_大河口乡干香凹线道路硬化（村组公路） | 大栎树村 | 406 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 20171020 | 20210301 | 20210731 | 20210301 | 20210721 | 是 | 竣工决算 | 20210802 | 406 | 0 | 20210810 | 本级扶贫部门,财政部门,第三方 | 406 | 0 | 406 | 村务公开栏,纸媒,网站 | 是
21 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500000885459539 | 姚安县_村基础设施_大河口乡底白么线道路硬化（村组公路） | 麂子村 | 477.5 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 20171020 | 20190901 | 20211208 | 20190901 | 20211205 | 是 | 竣工决算 | 20211201 | 477.5 | 0 | 20211129 | 本级扶贫部门,财政部门,第三方 | 477.5 | 30 | 0 | 村务公开栏,纸媒,网站 | 是
22 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001270889970 | 姚安县_村基础设施_左门乡左门村委会田房、白沙河道路硬化（村组公路）(2021年) | 左门乡 | 100.54 | 48.71 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县人民政府扶贫开发办公室 | 20171020 | 20201201 | 20210531 | 20201201 | 20210515 | 是 | 竣工决算 | 20210516 | 100.54 | 0 | 20210519 | 本级扶贫部门,财政部门,第三方 | 100.54 | 48.71 | 0 | 村务公开栏,纸媒 | 是
23 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001344758455 | 姚安县_项目管理费_2021年51个重点乡村第一书记（工作队长）工作经费 | 姚安县 | 51 | 51 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县乡村振兴局 | 20211109 | 20211109 | 20211210 | 20211109 | 20211210 | 否 | [6 empty] | 51 | 51 | 0 | 村务公开栏,纸媒,网站
24 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 5500001293543635 | 姚安县_教育扶贫_2021年秋季学期雨露计划 | 姚安县 | 83 | 83 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县乡村振兴局 | 20210805 | 20210801 | 20211231 | 20210801 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20211231 | 83 | 0 | 20211231 | 本级扶贫部门 | 83 | 83 | 0 | 村务公开栏,纸媒
姚安县乡村振兴局 | [8 empty] | 2022.15 | 1116.82 | [17 empty] | 1970.75 | 0.4 |  |  | 2022.15 | 1116.82 | 406 |  |  |  |  | 100% | 1
25 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 金融扶贫 | 其他 | 5500001386871952 | 姚安县_金融扶贫_2021年民贸民品贷款财政贴息项目 | 姚安县 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县民族宗教事务局 | 20210607 | 20210610 | 20210710 | 20210607 | 20210710 | 否 | 竣工决算 | 20210710 | 20 | 0 | 20210730 | 本级扶贫部门,财政部门 | 20 | 20 | 0 | 纸媒
26 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 其他 | 5500001388971377 | 姚安县_产业项目_2021年姚安县彝剧、花灯传统文化抢救保护项目 | 姚安县 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县民族宗教事务局 | 20210607 | 20210610 | 20211110 | 20210710 | 20211110 | 否 | 竣工决算 | 20211112 | 10 | 0 | 20211115 | 本级扶贫部门,财政部门 | 10 | 10 | 0 | 纸媒 | 否
姚安县民族宗教事务局 | [8 empty] | 30 | 30 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 30 | 0 |  |  | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 100% | 1
27 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001268723025 | 姚安县_村基础设施_姚安县2021年农村人居环境整治项目 | 前场镇 | 1069.18 | 1069.18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县住房和城乡建设局 | 20210421 | 20210320 | 20211220 | 20210331 | 20210718 | 是 | 竣工决算 | 20210720 | 1069.18 | 0 |  |  | 1069.18 | 1069.18 | 0 | 纸媒 | 是
28 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5500001261508014 | 姚安县_危房改造_姚安县2021年农村危房改造工程 | 姚安县 | 405.1 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县住房和城乡建设局 | 20210115 | 20210201 | 20211220 | 20210201 | 20210720 | 否 | 竣工决算 | 20210720 | 405.1 | 0 | 20210720 | 联合验收 | 405.1 | 0 | 405.1 | 村务公开栏
姚安县住房和城乡建设局 | [8 empty] | 1474.28 | 1069.18 | [17 empty] | 1474.28 | 0 |  |  | 1474.28 | 1069.18 | 405.1 |  |  |  |  | 100% | 1
29 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001293530815 | 姚安县_村基础设施_姚安县30户以上自然村硬化路项目 | 朱街村 | 840 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县交通运输局 | 20210721 | 20210819 | 20211118 | 20210819 | 0 | 是 | [6 empty] | 773 | 0 | 773 | 纸媒 | 是
30 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001293705115 | 姚安县_村基础设施_姚安县通乡镇三级公路项目 | 前场镇 | 1554 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县交通运输局 | 20210812 | 20210926 | 20220326 | 20210926 | 0 | 是 | [6 empty] | 1430 | 0 | 1430 | 网站 | 是
31 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001293873770 | 姚安县_村基础设施_姚安县村道安防工程 | 左门乡 | 78 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县交通运输局 | 20210622 | 20210824 | 20211124 | 20210824 | 0 | 是 | [6 empty] | 71 | 0 | 71 | 纸媒 | 是
姚安县交通运输局 | [8 empty] | 2472 | 0 | [21 empty] | 2274 | 0 | 2274 |  |  |  |  | 91.99% | 1
32 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270760272 | 姚安县_村基础设施_姚安县马游河小流域农村环境综合整治项目 | 马游村 | 500 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 姚安县水务局 | 20201230 | 20210520 | 20211231 | 20210520 | 20210730 | 是 | [6 empty] | 500 | 0 | 500 | 纸媒 | 是
33 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270861065 | 姚安县_村基础设施_姚安县2021年农村饮水工程维修养护项目 | 姚安县 | 81 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 姚安县水务局 | 20210518 | 20210501 | 20210630 | 20210501 | 20210630 | 否 | 竣工决算 | 20210830 | 81 | 0 |  |  | 81 | 0 | 81 | 纸媒 | 是
34 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270863363 | 姚安县_村基础设施_姚安县2021年山洪灾害建设项目 | 姚安县 | 35 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县水务局 | 20210518 | 20210601 | 20211231 | 20210601 | 0 | 是 | [6 empty] | 35 | 0 | 35 | 纸媒 | 是
35 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270864057 | 姚安县_村基础设施_姚安县2021年山洪灾害维修养护项目 | 姚安县 | 15 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县水务局 | 20210518 | 20210601 | 20211231 | 20210601 |  | 是 | [6 empty] | 15 | 0 | 15 | 纸媒 | 是
36 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270869930 | 姚安县_村基础设施_杨家村水库维修养护工程 | 蛉丰村 | 25 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县水务局 | 20210518 | 20210615 | 20210925 | 20210615 | 20210925 | 是 | 竣工决算 | 20210924 | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 | 25 | 纸媒 | 是
37 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270871377 | 姚安县_村基础设施_大麦地水库维修养护工程 | 苤拉村 | 15 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县水务局 | 20210518 | 20210615 | 20211231 | 20210615 | 0 | 是 | [6 empty] | 15 | 0 | 7.97 | 村务公开栏 | 是
38 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270872447 | 姚安县_村基础设施_排沙河水库维修养护工程 | 小苴村 | 15 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 姚安县水务局 | 20210518 | 20210615 | 20210915 | 20210615 | 20210915 | 是 | 竣工决算 | 20211015 | 15 | 0 | 20211115 | 联合验收 | 15 | 0 | 15 | 纸媒 | 是
39 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270874054 | 姚安县_村基础设施_龙门口水库维修养护工程 | 连厂村 | 15 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 1 | 姚安县水务局 | 20210518 | 20210615 | 20211231 | 20210615 | 0 | 是 | [6 empty] | 15 | 0 | 15 | 纸媒 | 是
40 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001278329199 | 姚安县_村基础设施_蜻蛉沟干渠洋派水库引洪沟修复工程 | 栋川镇 | 84 | 84 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县水务局 | 20210618 | 20210610 | 20210930 | 20210610 | 20210730 | 是 | 竣工决算 | 20210830 | 84 | 0 | 20210920 | 本级扶贫部门,联合验收 | 84 | 84 | 0 | 纸媒 | 是
姚安县水务局 | [8 empty] | 785 | 84 | [17 empty] | 205 | 0 |  |  | 785 | 84 | 693.97 |  |  |  |  | 100% | 1
41 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001318062920 | 姚安县_项目管理费_地方政府债券贴息补助资金 | 姚安县 | 1.78 | 1.78 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 1 | 姚安县开发投资有限公司 | 20210128 | 20210129 | 20210331 | 20210128 | 20210331 | 否 | 竣工决算 | 20210426 | 1.78 | 0 | 20210430 | 财政部门,第三方 | 1.78 | 1.78 | 0 | 网站,纸媒
姚安县开发投资有限公司 | [8 empty] | 1.78 | 1.78 | [17 empty] | 1.78 |  |  |  | 1.78 | 1.78 | [5 empty] | 100% | 1
42 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001279950763 | 姚安县-栋川镇_生活条件改善_栋川镇农村人居环境整治项目 | 栋川镇 | 394 | 394 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 栋川镇人民政府 | 20210722 | 20210728 | 20210822 | 20210728 | 20210822 | 是 | 竣工决算 | 20210824 | 394 | 0 | 20210823 | 联合验收 | 354.6 | 354.6 | 0 | 村务公开栏,网站
43 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001293875132 | 姚安县-栋川镇_生活条件改善_栋川镇农村人居环境补短板项目 | 栋川镇 | 36 | 36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 栋川镇人民政府 | 20210805 | 20210810 | 20211130 | 20210810 | 0 | 否 |  |  | 36 |  |  |  | 36 | 36 |  | 纸媒
栋川镇人民政府 | [8 empty] | 430 | 430 | [17 empty] | 430 | 0 |  |  | 390.6 | 390.6 | 0 |  |  |  |  | 90.84%
44 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001294764170 | 姚安县-光禄镇_村基础设施_草海村基础设施补短板建设项目 | 光禄镇 | 79 | 79 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 光禄镇人民政府 | 20210818 | 20210801 | 20211001 | 20210801 | 20211001 | 是 | [6 empty] | 79 | 79 | 0 | 村务公开栏 | 是
45 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001387985614 | 姚安县-光禄镇_村基础设施_光禄社区北关组道路硬化建设项目 | 光禄村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 光禄镇人民政府 | 20211230 | 20211202 | 20211228 | 20211202 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
46 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001278307943 | 姚安县-光禄镇_村基础设施_光禄镇2021年人居环境提升项目 | 光禄镇 | 120 | 120 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 光禄镇人民政府 | 20210616 | 20210621 | 20210901 | 20210621 | 20210901 | 是 | [6 empty] | 120 | 120 | 0 | 村务公开栏 | 是
47 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001293721406 | 姚安县-光禄镇_村基础设施_农村人居环境补短板项目 | 光禄镇 | 35 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 光禄镇人民政府 | 20210723 | 20210801 | 20211001 | 20210801 | 20211001 | 是 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
48 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001263806862 | 姚安县-光禄镇_村基础设施_西山冲水库维修养护工程 | 小邑村委会 | 5 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 光禄镇人民政府 | 20210514 | 20210520 | 20210630 | 20210520 | 20210630 | 是 | 竣工决算 | 20210702 | 5 | 0 | 20210703 | 联合验收 | 5 | 0 | 5 | 村务公开栏 | 是
49 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001263808453 | 姚安县-光禄镇_村基础设施_腾家坝水库上游堆积体防治工程 | 新庄村 | 37.5 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 光禄镇人民政府 | 20210514 | 20210520 | 20210630 | 20210520 | 20210630 | 是 | 竣工决算 | 20210702 | 37.5 | 0 | 20210703 | 联合验收 | 37.5 | 0 | 37.5 | 村务公开栏 | 是
光禄镇人民政府 | [8 empty] | 296.5 | 254 | [17 empty] | 42.5 |  |  |  | 261.5 | 219 | 42.5 |  |  |  |  | 88.2%
50 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001293886591 | 姚安县-前场镇_村基础设施_姚安县2021年度第五批财政统筹整合涉农资金前场镇公益基础设施补短板项目 | 前场镇 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 前场镇人民政府 | 20210730 | 20210901 | 20211103 | 20210901 | 20211103 | 是 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏 | 是
51 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001264790413 | 姚安县-前场镇_村基础设施_旧长冲水库维修养护工程 | 前场镇 | 7 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 前场镇人民政府 | 20210514 | 20210615 | 20210715 | 20210601 | 20210630 | 否 | 竣工决算 | 20210705 | 7 | 0 | 20210705 | 本级扶贫部门 | 7 | 0 | 7 | 村务公开栏 | 是
52 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001264791154 | 姚安县-前场镇_村基础设施_三道箐水库维修养护工程 | 前场镇 | 5 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 前场镇人民政府 | 20210514 | 20210615 | 20210715 | 20210601 | 20210630 | 否 | 竣工决算 | 20210705 | 5 | 0 | 20210705 | 本级扶贫部门 | 5 | 0 | 5 | 村务公开栏 | 是
前场镇人民政府 | [8 empty] | 72 | 60 | [17 empty] | 12 | 0 |  |  | 72 | 60 | 12 |  |  |  |  | 100%
53 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001280165358 | 姚安县-弥兴镇_产业项目_弥兴镇蔬菜基地建设项目 | 弥兴村 | 500 | 500 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县弥兴镇人民政府 | 20210618 | 20210815 | 20211031 | 20210815 | 20211031 | 是 | 竣工决算 | 20211031 | 500 | 0 | 20211031 | 本级扶贫部门 | 500 | 500 | 0 | 村务公开栏 | 是
54 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001294429805 | 姚安县-弥兴镇_生活条件改善_弥兴镇人畜饮水补短板建设项目 | 弥兴镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 弥兴镇人民政府 | 20210820 | 20210901 | 20211029 | 20210901 | 20211029 | 否 | 竣工决算 | 20211029 | 10 | 0 | 20211019 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏
55 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001276388538 | 姚安县-弥兴镇_村基础设施_弥兴镇弥兴村人居环境提升改造项目 | 弥兴村 | 55 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 姚安县弥兴镇人民政府 | 20210510 | 20210521 | 20210721 | 20210621 | 20210721 | 是 | [6 empty] | 55 | 0 | 0 | 网站 | 是
56 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001294337070 | 姚安县-弥兴镇_村基础设施_弥兴镇公共基础设施补短板项目 | 弥兴镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 弥兴镇人民政府 | 20210805 | 20210810 | 20211031 | 20210810 |  | 否 | 竣工决算 | 20210927 | 20 | 0 | 20210915 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
57 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001264757931 | 姚安县-弥兴镇_村基础设施_官庄水库维修养护工程 | 官庄村 | 6 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 弥兴镇人民政府 | 20201211 | 20210530 | 20210730 | 20210619 | 20210630 | 否 |  |  |  |  | 20210810 | 本级扶贫部门 | 6 | 0 | 6 | 村务公开栏 | 是
弥兴镇人民政府 | [8 empty] | 591 | 530 | [17 empty] | 530 | 0 |  |  | 591 | 530 | 6 |  |  |  |  | 100%
58 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001293586598 | 姚安县-太平镇_村基础设施_太平镇公益基础设施补短板项目 | 白石地村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 太平镇人民政府 | 20210805 | 20210820 | 20211001 | 20210820 | 20211001 | 是 | 竣工决算 | 20210901 | 20 | 0 | 20210910 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
59 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270979386 | 姚安县-太平镇_村基础设施_太平镇桃树鲊水库维修养护项目 | 白石地村 | 6.5 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 太平镇人民政府 | 20210514 | 20210530 | 20210728 | 20210601 | 20210901 | 否 | 竣工决算 | 20210920 | 6.5 | 0 | 20210930 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏,纸媒 | 是
60 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270981686 | 姚安县-太平镇_村基础设施_太平镇杨官庄水库维修养护项目 | 陈家村 | 6 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 1 | 太平镇人民政府 | 20210514 | 20210530 | 20210728 | 20210530 | 20210728 | 否 | 竣工决算 | 20210725 | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | 村务公开栏 | 是
太平镇人民政府 | [8 empty] | 32.5 | 20 | [17 empty] | 32.5 | 0 |  |  | 26 | 20 | 6 |  |  |  |  | 80%
61 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270888030 | 姚安县-官屯乡_村基础设施_官屯镇2021年度第三批财政统筹整合涉农资金山坡村叶家冲水库维修养护工程 | 山坡村 | 4.5 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 官屯镇人民政府 | 20210514 | 20210601 | 20210701 | 20210601 | 20210630 | 是 | 竣工决算 | 20210703 | 4.5 | 0 | 20210706 | 联合验收 | 4.5 | 0 | 4.5 | 村务公开栏,网站 | 是
62 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270891145 | 姚安县-官屯乡_村基础设施_官屯镇2021年度第三批财政统筹整合涉农资金三角村白沙河水库维护养护工程 | 三角村 | 5.5 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 官屯镇人民政府 | 20210514 | 20210601 | 20210701 | 20210601 | 20210630 | 是 | 竣工决算 | 20210702 | 5.5 | 0 | 20210705 | 联合验收 | 5.5 | 0 | 5.5 | 村务公开栏,网站 | 是
63 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270892057 | 姚安县-官屯乡_村基础设施_官屯镇2021年度第三批财政统筹整合涉农资金葡萄村稗子田水库维修养护工程 | 葡萄村 | 4 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 官屯镇人民政府 | 20210514 | 20210601 | 20210701 | 20210601 | 20210720 | 是 | 竣工决算 | 20210726 | 4 | 0 | 20210802 | 联合验收 | 4 | 0 | 4 | 村务公开栏 | 是
64 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001292723537 | 姚安县-官屯乡_村基础设施_巴拉鲊村马尾箐小组公益基础设施补短板项目 | 巴拉鲊村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 官屯镇人民政府 | 20210730 | 20211001 | 20211201 | 20210901 | 20211101 | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
官屯镇人民政府 | [8 empty] | 34 | 20 | [17 empty] | 14 | 0 |  |  | 34 | 20 | 14 |  |  |  |  | 100%
65 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001261274008 | 姚安县-大河口乡_村基础设施_姚安县大河口乡彭家新彝族、麂子新村民族团结进步示范村建设项目（一期） | 大河口乡 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大河口乡人民政府 | 20210530 | 20210830 | 20211030 | 20210830 | 20211030 | 是 | 竣工决算 | 20211230 | 100 | 0 | 20210806 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 是
66 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001293648236 | 姚安县-大河口乡_村基础设施_大河口乡公益基础设施补短板项目 | 大河口乡 | 18 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大河口乡人民政府 | 20210805 | 20210825 | 20210930 | 20210831 | 20211030 | 是 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 是
67 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001270538406 | 姚安县-大河口乡_村基础设施_姚安县大河口乡彭家新彝族、麂子新村民族团结进步示范村建设项目（二期） | 大河口乡 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大河口乡人民政府 | 20210531 | 20210831 | 20211031 | 20210831 | 20211031 | 是 | 竣工决算 | 20210831 | 100 | 0 | 20211130 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 是
68 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001270960071 | 姚安县-大河口乡_村基础设施_大白者乐村马拉冲、大箐水库维修养护工程 | 大白者乐村 | 10 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大河口乡政府 | 20210519 | 20210630 | 20210830 | 20210630 |  | 否 | [6 empty] | 8 | 0 | 8 | 村务公开栏 | 是
大河口乡人民政府 | [8 empty] | 228 | 218 | [17 empty] | 200 | 0 |  |  | 223 | 215 | 8 |  |  |  |  | 97.81%
69 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001293601005 | 姚安县-适中乡_村基础设施_适中乡公益基础设施补短板项目 | 适中乡 | 18 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 适中乡人民政府 | 20210805 | 20210830 | 20211130 | 20210901 | 20210930 | 否 | [6 empty] | 18 | 18 | 0 | 村务公开栏 | 是
70 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001264757447 | 姚安县-适中乡_村基础设施_适中乡打厂箐水库维修养护工程 | 适中乡 | 7 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 适中乡人民政府 | 20210514 | 20210520 | 20210619 | 20210520 | 20210619 | 是 | 竣工决算 | 20210622 | 7 | 0 | 20210625 | 联合验收 | 7 | 0 | 7 | 村务公开栏 | 是
适中乡人民政府 | [8 empty] | 25 | 18 | [17 empty] | 7 | 0 |  |  | 25 | 18 | 7 |  |  |  |  | 100%
71 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001292885212 | 姚安县-左门乡_村基础设施_左门乡公益性基础设施补短板项目 | 左门乡 | 18 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 左门乡人民政府 | 20210730 | 20210815 | 20211030 | 20210815 | 20211030 | 否 | 竣工决算 | 20211029 | 18 | 0 |  |  | 18 | 18 | 0 | 村务公开栏 | 是
72 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001380452756 | 姚安县-左门乡_村基础设施_姚安县左门乡地索坪少数民族特色村建设项目 | 左门乡 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 左门乡人民政府 | 20210722 | 20210811 | 20211210 | 20210811 | 20211210 | 否 | [6 empty] | 92 | 92 | 0 | 村务公开栏,纸媒 | 是
73 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001264758237 | 姚安县-左门乡_村基础设施_左门乡仰拉水库维修养护工程 | 仰拉村 | 5 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 左门乡人民政府 | 20210514 | 20210515 | 20210715 | 20210515 | 20210715 | 否 | 竣工决算 | 20210816 | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 | 5 | 村务公开栏 | 是
74 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001264760329 | 姚安县-左门乡_村基础设施_左门乡子腊地水库维修养护工程 | 地索村 | 2 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 左门乡人民政府 | 20210514 | 20210515 | 20210715 | 20210515 |  | 否 | [6 empty] | 1.6 | 0 | 1.6 | 村务公开栏 | 是
左门乡人民政府 | [8 empty] | 125 | 118 | [17 empty] | 23 | 0 |  |  | 116.6 | 110 | 6.6 |  |  |  |  | 93.28%
全县合计 | [8 empty] | 18915.51 | 6537.78 | [17 empty] | 12457.11 | 0.4 |  |  | 18028.06 | 6452.38 | 7872.32 |  |  |  |  | 95.31%
项目数：74个、项目预算总投资:18915.51万元、其中财政专项扶贫资金：6537.78万元、决算金额：12421.11万元、结余金额：0.4万元、已报账金额：18028.06万元、其中专项资金：6452.38万元、其中涉农整合：7879.35万元