## 进度表
姚安县2022年财政统筹整合涉农资金项目完成进度情况统计表 2022年12月15日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 项目建设规模及内容 | 规模投资 （万元） | 安排资金（万元） | 衔接资金（少数民族发展资金） |  |  |  |  | 整合资金 | [7 empty] | 项目完成投资情况 |  |  | 结余各项汇总 |  |  |  | 工程进展情况 | 存在问题 | 开工时间 | 完工时间 | 项目主管部门 | 责任部门 | 实施部门 | 县级下达资金文号 | 备注
[7 empty] | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央少数民族发展任务 | 省级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级少数民族发展任务 | 州巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 中央水利发展资金 | 中央农田建设补助资金 | 中央农村危房改造补助资金） | 中央农村综合改革转移支付资金 | 中央财政林业改革发展资金 | 省级水利专项资金 | 省级农田建设专项资金 |  | 完成投资(万元) | 支付情况（万元） | 结余情况（万元） | 中央资金 | 省级资金 | 州级资金 | 县级资金 | [9 empty] | 支出
| 合计 | 60 | 11243.94 | 60 | 17979.12 | 8048.94 | 2695 | 0 | 1302 | 0 | 298 | 225 | 2513.02 | 95 | 500 | 67.4 | 26 | 327.52 | 0 | 6996.72 | 6996.72 | 1048.22 | 767.75 | 261.62 | 18.85 | 0 | [9 empty] | 86.93%
1 | 姚安县2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 9个乡镇 | 完成2022年第一、二、三、四季度脱贫人口小额信贷贴息资金。 | 432.2 | 432.2 | 150 |  | 282.2 | [10 empty] | 432.2 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工 |  | 20220101 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 姚财农〔2022〕10号、姚财农〔2022〕90号
2 | 姚安县“雨露计划”补助项目 | 新建 | 9个乡镇 | 实施2022年度春季、秋季学期“雨露计划”补助，就读中高职业学校学生 520人（雨露计划3000元/年/生，东西协作5000元/年/生）。 | 162.4 | 88.75 |  |  |  |  | 88.75 | [8 empty] | 88.75 | 88.75 | 0 |  |  | 0 |  | 已开工 |  | 20220630 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 姚财农〔2022〕76号
3 | 姚安县“雨露计划”补助项目 | 新建 | 9个乡镇 | 实施2021年度秋季学期、2022年度春季学期“雨露计划”补助，就读中高职业学校学生 480人（雨露计划3000元/年/生，东西协作5000元/年/生）。 | 170 | 67.4 | [9 empty] | 67.4 |  |  |  | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 姚财建〔2022〕69号
| 乡村振兴局小计 | 3 |  | 3 | 764.6 | 588.35 | 150 | 0 | 282.2 | 0 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 588.35 | 588.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 姚安毅云花卉基地供温系统及高压喷雾系统建设项目 | 新建 | 草海村 | 项目区总占地面积16.5万㎡，建设内容主要包括无土栽培大棚12.22万㎡（181亩)、水肥车间及蓄水池1.7万㎡、供温车间756 ㎡、分选加工及冷藏车间 1330㎡、农资仓库及管理用房1521 ㎡以及地基回填和水电路建设等基础设施。 | 5360 | 632 | 632 | [12 empty] | 632 | 632 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220201 |  | 乡村振兴局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 姚财农〔2022〕10号 | 2021年已安排468万元
2 | 姚安县2022年高标准农田建设项目 | 新建 | 光禄镇 前场镇 大河口乡 | 新建高标准农田1.95万亩等配套设施建设项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | 2925 | 1938.44 | [6 empty] | 1798.78 |  |  |  |  | 139.66 |  | 1453.31 | 1453.31 | 485.13 | 477.27 | 7.86 |  |  | 已开工 |  | 20220401 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 姚财农〔2022〕10号
3 | 姚安县千亩花卉基地建设项目 | 新建 | 光禄镇 | 规划建设花卉基地315亩，土石方回填45000m³，含整形碾压，DN50镀锌钢管1350米，DN63PPR管85米，安装水表2只，闸阀3个，50钢塑转换接头4个等配套实施项目。 | 118 | 101 | 101 | [12 empty] | 101 | 101 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220531 | 20221109 | 乡村振兴局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 姚财农〔2022〕54号
4 | 姚安县特色产业种植示范基地建设项目 | 新建 | 栋川镇 | 规划建设用地18亩，建温室大棚10亩，加工车间500㎡，配套无土种植苗床、种植槽，智能水肥一体化灌溉系统、加温系统等设施。 | 107 | 107 | 107 | [12 empty] | 107 | 107 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220531 | 20221110 | 乡村振兴局 | 农业农 村局 | 农业农 村局 | 姚财农〔2022〕54号
5 | 云南姚安云秀优质花卉基地供温系统提升改造项目 | 新建 | 龙岗村 | 花卉基地20吨生物质锅炉氮氧化物处理及废气在线监测系统，包含烟囱改造、安装，氮氧化物处理系统（SNCR），烟气在线监测系统三部分。钢管烟囱制安（上部φ1200*2.5*32m、下部φ1820*14*13m）1基；氮氧化物处理系统（SNCR）一套；烟气在线监测系统一套,设备控制等设施。 | 80 | 80 |  |  | 80 | [10 empty] | 80 | 80 | 0 |  | 0 |  |  | 已完工 |  | 20220815 |  | 乡村振兴局 | 农业农 村局 | 农业农 村局 | 姚财农〔2022〕90号
6 | 姚安县2022年高标准农田建设项目（二期） | 新建 | 官屯镇 左门乡 | 建设高标准农田0.33万亩，其中：高效节水0.11万亩，新建渠道5.8公里，机耕道路7.2公里及附属工程等配套设施。 | 2062.02 | 451.1 | [6 empty] | 263.24 |  |  |  |  | 187.86 |  |  |  | 451.1 | 263.24 | 187.86 |  |  | 已开工 |  | 20220401 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 姚财农〔2022〕54号
| 农业农村局小计 | 6 |  | 6 | 10652.02 | 3309.54 | 840 |  | 80 |  |  |  | 2062.02 | 0 | 0 |  | 0 | 327.52 | 0 | 2373.31 | 2373.31 | 936.23 | 740.51 | 195.72 | 0 | 0
1 | 光禄镇光禄社区乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 光禄社区 | 污水管网改造6公里，新增雨水井 25 座，污水检查井50座，水泥混凝土路面恢复2038㎡等配套设施建设项目。 | 559 | 550 | 550 | [12 empty] | 550 | 550 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20211020 | 20220408 | 乡村振兴局 | 住房城乡建设局 | 住房城乡建设局 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 光禄镇草海村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 草海村 | 污水管网改造15.6 公里，新增雨水井20 座，污水检查井70座，水泥混凝土路面恢复12000㎡等配套设施建设项目。 | 993 | 504 | 504 | [12 empty] | 504 | 504 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20211020 | 20220408 | 乡村振兴局 | 住房城乡建设局 | 住房城乡建设局 | 姚财农〔2022〕10号
3 | 姚安县2022年农村危房改造工程 | 新建 | 7个乡镇 | 实施7个乡镇农村低收入群体危房改造25户，农房抗震改造50户。危房改造1.4万元/户，农房抗震改造1.2万元/户。 | 95 | 95 | [7 empty] | 95 | [5 empty] | 89.1 | 89.1 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 已开工 |  | 20220220 | 20220925 | 住房城乡建设局 | 住房城乡建设局 | 住房城乡建设局 | 姚财社〔2022〕16号
| 住房城乡建设局小计 | 3 |  | 3 | 1647 | 1149 | 1054 |  |  |  |  | 0 | 0 | 95 | [5 empty] | 1143.1 | 1143.1 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0
1 | 姚安县2022年小（一）型水库维修养护项目 | 新建 | 栋川镇 前场镇 光禄镇 弥兴镇 | 梨园、大康郎、改水河、杨家村4座小（一）型水库底涵、闸门、大坝坝坡、防浪墙、大坝排水沟修复及大坝白蚁防治。 | 42 | 42 | [5 empty] | 42 | [7 empty] | 26.86 | 26.86 | 15.14 | 15.14 |  |  |  | 已开工 |  | 20220215 |  | 水务局 | 水务局 | 水务局 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 姚安县2022年小（二）型水库维修养护项目 | 新建 | 栋川镇 | 右所冲、小黑坝2座小（二）型水库大坝岸坡排水沟修复，输水涵洞闸门启闭机维修、更换水位尺、大坝白蚁防治。 | 12 | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 9.8 | 9.8 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 已开工 |  | 20220215 |  | 水务局 | 水务局 | 水务局 | 姚财农〔2022〕10号
3 | 姚安县2022年高效节水灌溉项目 | 新建 | 9个乡镇 | 新增高效节水灌溉面积4900亩，提升农田灌溉排水、节水等配套设施建设项目。 | 451 | 451 | [6 empty] | 451 | [6 empty] | 451 | 451 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220201 | 20221020 | 农业农村局 | 水务局 | 水务局 | 姚财农〔2022〕10号
| 水务局小计 | 3 |  | 3 | 505 | 505 | [5 empty] | 54 | 451 | [6 empty] | 487.66 | 487.66 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0
1 | 栋川镇2022年小型水库维修养护项目 | 新建 | 栋川镇 | 小箐 、黄莲箐 、团山 3座小（二）型水库维修养护工程。 | 18 | 18 | [5 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  |  |  | 水务局 | 栋川镇 | 栋川镇 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 栋川镇2022年农村人居环境提升项目 | 新建 | 郭家凹村 | 村内安全护栏围砌23处 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220320 |  | 乡村振兴局 | 栋川镇 | 栋川镇 | 姚财农〔2022〕118号
3 | 栋川镇2022年农村人居环境整治补短板项目 | 新建 | 栋川镇 | 郭家凹自然村道路及排水沟污水整治，道路硬化长900米等设施。 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | 已完工 |  | 20220710 |  | 乡村振兴局 | 栋川镇 | 栋川镇 | 姚财农〔2022〕76号
| 栋川镇小计 | 3 |  | 3 | 38 | 38 |  | 0 |  |  | 20 | 18 | [7 empty] | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 光禄镇2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 吴海村 新庄村 梯子村 | 民泰架设DN25镀锌钢管1250m；大新庄新安装水表298只，DN25镀锌钢管390m，DN20镀锌管504m；土窝铺架设DN40镀锌钢管更换737米，新建30m³蓄水池1个。 | 12 | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220301 | 20220415 | 水务局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 光禄镇2022年农村人居环境整治补短板项目 | 新建 | 光禄镇 | 配置户外车载勾臂式垃圾箱24个。 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | 15 | 15 | 0 |  |  | 0 |  | 已完工 |  | 20220630 | 20220913 | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 姚财农〔2022〕76号
3 | 光禄镇吴海村人居环境补短板项目 | 新建 | 吴海村 | 安装DN300钢带波纹管588.49m，DN200钢带波纹管1341m，原路面混凝土拆除37.44m³，人工土方开挖117.49m³，机械土方开挖124.8m³，污水井安装25座，PVC110管安装812m. | 36 | 36 |  |  | 36 | [10 empty] | 36 | 36 | 0 |  | 0 |  |  | 已完工 |  | 20220825 | 20221024 | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 姚财农〔2022〕90号
4 | 光禄镇小邑村人居环境补短板项目 | 新建 | 小邑村 | 广场C20混凝土硬化66立方米，浆砌石砌筑141立方米，DN100混凝土安装66米，沟面盖板440.8平方米，村组道路硬化89立方米 | 24 | 24 |  |  | 24 | [10 empty] | 24 | 24 | 0 |  | 0 |  |  | 已完工 |  | 20220824 | 20221013 | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 姚财农〔2022〕90号
5 | 光禄镇2022年农村人居环境提升项目 | 新建 | 光禄镇 | 购置户外车载钩臂式垃圾箱24个。 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | 15 | 15 | 0 |  |  | 0 |  | 已开工 |  |  |  | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 姚财农〔2022〕118号
6 | 光禄镇2022年农村人居环境提升项目（2） | 新建 | 光禄镇 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | [10 empty] | 50 | 50 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 姚财农〔2022〕126号
7 | 光禄镇2022年农村小型公益性基础设施补短板项目 | 新建 | 光禄镇 | 建塔脚村场地硬化长21米、宽20米，C20混凝土、垫层浇筑、砖面层铺设等设施。 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 已完工 |  | 20220630 | 20220722 | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 姚财农〔2022〕76号
| 光禄镇小计 | 7 |  | 7 | 157 | 157 | 0 | 0 | 110 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 前场镇2022年小型水库维修养护项目 | 新建 | 前场镇 | 对打厂箐、小横山、罗家箐3座小（二）型水库进行维修养护，确保能够安全运行，满足灌溉需求。 | 18 | 18 | [5 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20221014 | 20221130 | 水务局 | 前场镇 | 前场镇 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 前场镇石河村人居环境补短板项目 | 新建 | 石河村 | 路面修复16m，排水沟修复13.65m，水泥涵管拆除10m，挡墙支砌11.2m，破损井盖更换22个，排水沟浇筑10m，排水沟盖板浇筑13.7m，牛舍改造1座，卫生公厕改造1座 | 10 | 10 |  |  | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 已完工 |  | 20220921 | 20221020 | 乡村振兴局 | 前场镇 | 前场镇 | 姚财农〔2022〕90号
3 | 前场镇2022年农村小型公益性基础设施补短板项目 | 新建 | 前场镇 | 王朝村排水沟浇筑65米，浇筑盖板长77米，道路沟渠支砌100米；稗子田村道路沟渠支砌476.5米；木署村栅栏安装240米，道路沟渠支砌79米；新街社区栅栏安装273米；庄科村建休闲长廊1座长10米；石河村安全护栏安装190米。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 14 | 14 | 6 |  |  | 6 |  | 已开工 |  | 20220615 |  | 乡村振兴局 | 前场镇 | 前场镇 | 姚财农〔2022〕76号
| 前场镇小计 | 3 |  | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
1 | 官屯镇2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 官屯镇 | 三角村中村组建机井1眼、马游村田房组建机井1眼；黄泥塘村金家坡架设DN25镀锌管1000米；巴拉鲊村马尾箐组架设DN25镀锌管500米；葡萄村嗯楞山架设DN25镀锌管600米；山坡村毛家组、山后组架设DN25镀锌管700米。 | 9.57 | 9.57 | [5 empty] | 9.57 | [7 empty] | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220401 | 20220520 | 水务局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 官屯镇2022年小型水库维修养护项目 | 新建 | 官屯镇 | 俞家坝、大龙潭、老青山3座小（二）型水库的防汛公路、管理房、大坝岸坡排水沟进行修复，输水涵洞闸门启闭机维修保养，更换水位尺。 | 18 | 18 | [5 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220401 |  | 水务局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕10号
3 | 官屯镇2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 山坡村 巴拉鲊村马游村 | 山坡村山脚组架设DN25镀锌管400米；巴拉鲊村仙鹅塘架设DN25镀锌管1500米；马游村麻姑地水泵及线路更换。 | 4.55 | 4.55 | [10 empty] | 4.55 |  |  | 4.55 | 4.55 | 0 |  | 0 |  |  | 已完工 |  | 20220515 | 20220815 | 水务局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕10号、42号
4 | 官屯镇2022年农村人居环境整治补短板项目 | 新建 | 官屯镇 | 配置户外车载勾臂式垃圾箱7个，240升户外塑料垃圾桶24个。 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 已完工 |  | 20220630 |  | 乡村振兴局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕76号
5 | 官屯镇官屯社区花卉产业合作社建设项目 | 新建 | 官屯社区 | 成立花卉产业合作社1个，建设种植大棚10亩。 | 50 | 50 |  |  | 50 | [10 empty] | 49.4 | 49.4 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 已开工 |  | 20220825 |  | 乡村振兴局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕90号
6 | 官屯镇马游村委会特色蔬菜产业精加工建设项目 | 新建 | 马游村 | 建设特色蔬菜加工基地10亩 | 50 | 50 |  |  | 50 | [10 empty] | 50 | 50 | 0 |  |  | 0 |  | 已开工 |  | 20220824 |  | 乡村振兴局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕90号
7 | 官屯镇巴拉鲊村农旅融合乡村振兴产业示范园建设项目 | 新建 | 巴拉鲊村 | 建设农旅融合产业示范园1座，主要包括：农贸市场600㎡，建设公厕87㎡，乡村旅游公益基础设施建设，包括均1.5米宽旅游道路石板铺设1200m，砖切体支砌284m³，场地硬化340㎡；开展村庄环境环境提升，包括均宽2.5米入户道路硬化900m，部分路面修复，户外便民桌椅砼浇6套，开展旅游发展监测对象脱贫人口技能培训。 | 190 | 190 |  |  | 190 | [10 empty] | 183.75 | 183.75 | 6.25 |  | 6.25 |  |  | 已开工 |  | 20220824 |  | 乡村振兴局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕90号
8 | 官屯镇2022年农村人居环境提升项目 | 新建 | 官屯镇 | 砍伐修理沿岸树木48棵、修理树木105棵；河梗沿途杂草清理2000㎡；1河道垃圾清理150m³、河道清漂600㎡。项目建成后改善赵家李贽桥段河道生态环境，提高沿河景观质量，提高人居环境水平，促进农旅融合发展，提高村民获得感、幸福感。 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 已开工 |  |  |  | 乡村振兴局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕118号
| 官屯镇2022年农村人居环境提升项目（2） | 新建 | 马游村 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | [10 empty] | 40 | 40 | 10 |  | 10 | [6 empty] | 乡村振兴局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕126号
9 | 官屯镇巴拉鲊村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 巴拉鲊村 | 1.产业发展项目1个；2.农村环境整治，赵家、杨水沟村内道路硬化1820米，连厂大河赵家段河道清淤疏浚，建设生态河步道；安装太阳能路灯40盏；新建卫生公厕2座，改造卫生厕所1座，建设垃圾中转站1个，购置安放分类垃圾桶20套，实施农户门前屋后小花园、小菜园、小果园风貌改造；3.新建党建文化长廊20米。3.吴家党建文化活动室120平方米等配套设施；4.建设赵家、吴家红色文化广场2座。 | 1760 | 500 | [8 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220420 | 20220720 | 组织部、财政局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 姚财农〔2022〕24号
| 官屯镇小计 | 9 |  | 9 | 2142.12 | 882.12 | 0 | 0 | 340 | 0 | 10 | 27.57 | 0 | 0 | 500 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 863.77 | 863.77 | 18.35 | 0 | 16.85 | 1.5 | 0
1 | 太平镇2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 太平村 陈家村 | 高家田修复蓄水池2个，加盖板，加高0.5米及水池维修；老李冲刘家架设DN20镀锌钢管900米。 | 3.54 | 3.54 | [5 empty] | 3.54 | [7 empty] | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220322 | 20220422 | 水务局 | 太平镇 | 太平镇 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 太平镇2022年小型水库维修养护项目 | 新建 | 太平镇 | 险丰、烂泥箐、牯牛箐3座小（二）型水库进行维修养护，确保能够安全运行，满足灌溉需求。 | 17 | 17 | [5 empty] | 17 | [7 empty] | 13 | 13 | 4 | 4 |  |  |  | 已开工 |  | 20220228 |  | 水务局 | 太平镇 | 太平镇 | 姚财农〔2022〕10号
3 | 太平镇2022年农村人居环境提升项目（1） | 新建 | 白石地村 太平村 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | [10 empty] | 21 | 21 | 7 |  | 7 | [6 empty] | 乡村振兴局 | 太平镇 | 太平镇 | 姚财农〔2022〕126号
4 | 太平镇太平村杨家凹农旅融合乡村振兴产业示范园建设项目 | 新建 | 太平村 | 1.农贸市场建设：场地硬化2250平方米，农特产品交易平台300平方米；2.特色农业、渔业体验区建设：园区内果蔬采摘产业路600米、优质林果种植1.5亩，新建灌溉水塘2座，场地硬化120平方米；3.小型公益性基础设施农村人居环境整治项目：2.5米宽通村道路880米，水源地DN50管道改造1800米，污水设施配套氧化池两个容积48立方米，新建公厕36平方米，乡村振兴产业示范园基础设施提升包括环境整治、排水沟盖板浇筑等。 | 200 | 200 |  |  | 200 | [10 empty] | 186 | 186 | 14 |  | 14 |  |  | 已开工 |  | 20220830
5 | 太平镇2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 太平村 | 摆衣村架设GN20镀锌钢管1500米；杨家凹架设GN25镀锌钢管1500米。 | 5.45 | 5.45 | [10 empty] | 5.45 |  |  | 5.45 | 5.45 | 0 |  | 0 |  |  | 已开工 |  | 20220505 |  | 水务局 | 太平镇 | 太平镇 | 姚财农〔2022〕90号
| 太平镇小计 | 5 |  | 5 | 255.99 | 255.99 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 228.99 | 228.99 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 太平镇 | 太平镇 | 姚财农〔2022〕10号、43号
1 | 弥兴镇2022年小型水库维修养护项目 | 新建 | 弥兴镇 | 小龙潭水库、沙地海水库、石盆水库、黑箐水库、平掌坝水库、龙马箐水库6座小（二）型水库维修养护工程。 | 36 | 36 | [5 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220315 | 20220715 | 水务局 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 弥兴镇2022年农村人居环境整治补短板项目 | 新建 | 弥兴镇 | 建弥兴、上屯、大村3个村村庄环境整治，排污水沟1095米，支砌挡墙等设施。 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | 已开工 |  | 20220710 | 20220930 | 乡村振兴局 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 姚财农〔2022〕76号
3 | 弥兴镇2022年农村人居环境提升项目 | 新建 | 弥兴村上屯村大村 | 弥兴街自然村、普家自然村，上屯村石官自然村，大村中村水沟盖板铺设300米，村内“安全护栏”围砌等500米及相关附属设施建设，对弥兴集镇生产生活垃圾进行转运处理 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 7 | 7 | 3 |  |  | 3 |  | 已开工 |  |  |  | 乡村振兴局 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 姚财农〔2022〕118号
4 | 弥兴镇2022年农村人居环境提升项目（2） | 新建 | 弥兴村 小苴村 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | [10 empty] | 40 | 40 | 10 |  | 10 | [6 empty] | 乡村振兴局 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 姚财农〔2022〕126号
5 | 弥兴镇2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 小苴村 | 董家冲、罗家组新建12m³取水池1个，新建抽水站管理房2.25㎡，安装离心式三项电抽水机1台扬程200m，架设DN25镀锌管4550m。 | 14.26 | 14.26 | [5 empty] | 14.26 | [7 empty] | 14.26 | 14.26 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220315 | 20220517 | 水务局 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 姚财农〔2022〕10号
| 弥兴镇小计 | 5 |  | 5 | 120.26 | 120.26 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.26 | 107.26 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 已开工
1 | 适中乡2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 三木村 | 三木5个组架设DN15镀锌管100米、DN25镀锌管3000米、DN40镀锌管200米。 | 8.5 | 8.5 | [5 empty] | 8.5 | [7 empty] | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 20220125 | 20220213 | 水务局 | 适中乡 | 适中乡 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 适中乡2022年农村人居环境提升项目 | 新建 | 适中乡 | 1、三木村委会己者簸自然村浇灌排污沟底板64.04m³；2、菖河菜拉鲊菜上组2处及菖蒲塘组排污沟支砌和底板浇灌共91米，36.4m³；3、月明村马格哩组修建排污沟长100米，沟高0.5米、宽0.4米、沟边厚0.2、米沟底厚0.2米，工程方量30m³。 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [8 empty] | 5.25 | 5.25 | 2.25 |  |  | 2.25 |  | 已开工 |  |  |  | 乡村振兴局 | 适中乡 | 适中乡 | 姚财农〔2022〕118号
3 | 适中乡菖河村中蜂养殖产业发展项目 | 新建 | 适中乡 | 中蜂品种引进，首先扶持30户贫困户开展中蜂养殖，每户补助扶持5群,购买34*51（厚2.2cm）优质蜂箱150套,补助扶持30户脱困户种植红花50亩，每亩补助100元。 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 6.4 | 6.4 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 已开工 |  |  |  | 乡村振兴局 | 适中乡 | 适中乡 | 姚财农〔2022〕118号
4 | 适中乡2022年农村人居环境提升项目（2） | 新建 | 适中乡 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | [10 empty] | 21 | 21 | 7 |  | 7 | [6 empty] | 乡村振兴局 | 适中乡 | 适中乡 | 姚财农〔2022〕126号
5 | 适中乡2022年农村人居环境整治补短板项目 | 新建 | 适中乡 | 建村庄排污沟2500米，浇筑沟底及沟盖板盖板等设施。 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [8 empty] | 7.5 | 7.5 | 0 |  |  | 0 |  | 已完工 |  | 20220710 | 20220920 | 乡村振兴局 | 适中乡 | 适中乡 | 姚财农〔2022〕76号
| 适中乡小计 | 5 |  | 5 | 61.5 | 61.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 23 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 48.65 | 10.85 | 0 | 7 | 3.85 | 0
1 | 大河口乡2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 麂子村 大河口村 | 麂子村格依堵打Φ127mm机井200m，新建20m³蓄水池1个，电路及架设DN25镀锌钢管500米；大河口村大松树组架设DN50镀锌钢管2200米。 | 16.13 | 16.13 | [5 empty] | 16.13 | [7 empty] | 16.13 | 16.13 | 0 | 0 |  |  |  | 已完工 |  | 20220310 | 20220510 | 水务局 | 大河口乡 | 大河口乡 | 姚财农〔2022〕10号
2 | 大河口乡2022年农村人居环境提升项目 | 新建 | 大栎树村 | 凌家组场地浇筑5.9m³，防护栏安装42米，污水沟盖板53.3米。 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 已开工 |  |  |  | 乡村振兴局 | 大河口乡 | 大河口乡 | 姚财农〔2022〕118号
3 | 大河口乡2022年农村人居环境整治补短板项目 | 新建 | 大河口乡 | 建污水管网120米、排水沟浇筑等配套设施。 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  | 0 |  | 已完工 |  | 20220710 | 20220810 | 乡村振兴局 | 大河口乡 | 大河口乡 | 姚财农〔2022〕76号
| 大河口乡小计 | 3 |  | 3 | 21.13 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 20.63 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 已开工
1 | 左门乡2022年农村人居环境提升项目（1） | 新建 | 左门乡 |  | 30.5 | 30.5 |  |  | 30.5 | [10 empty] | 21.35 | 21.35 | 9.15 |  | 9.15 | [6 empty] | 乡村振兴局 | 左门乡 | 左门乡 | 姚财农〔2022〕126号
2 | 左门乡2022年农村饮水维修养护项目 | 新建 | 毕叭村 仰拉村 | 毕叭村啊咪基佐建机井1眼及其附属设施；仰拉村大村架设Φ25镀锌钢管3800米，明槽架设Φ25镀锌钢管600米。 | 16 | 16 | [10 empty] | 16 |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 0 |  |  | 已完工 |  | 20220427 | 20220615 | 水务局 | 大河口乡 | 大河口乡 | 姚财农〔2022〕10号
| 左门乡小计 | 2 |  | 2 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37.35 | 37.35 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0
1 | 光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目 | 新建 | 后营村 | 规划建设用地36亩，建设钢结构厂房7200平方米；建进场道路硬化800平方米；建设350立方米消防水池1座及安装消防喷淋、消防管网等成套消防系统设施；配套供排水管网500米。 | 1500 | 745.63 | 651 |  | 88.38 |  | 6.25 | [8 empty] | 745.63 | 745.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 已完工 |  | 20220531 |  | 乡村振兴局 | 工业信息化商务科技局 | 工业信息化商务科技局 | 姚财农〔2022〕54号
| 县工业信息化商务科技局小计 | 1 |  | 1 | 1500 | 745.63 | 651 | 0 | 88.38 |  | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.63 | 745.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 姚安县2022年脱贫劳动力跨省务工交通费补贴 | 新建 | 9个乡镇 | 完成2022年脱贫劳动力跨省务工交通费补贴1100人（1000元/人）。 | 110 | 91.42 |  |  | 41.42 |  | 50 | [8 empty] | 91.42 | 91.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 已完工 |  | 20220128 |  | 乡村振兴局 | 工业信息化商务科技局 | 工业信息化商务科技局 | 姚财农〔2022〕76号、90号
| 人力资源和社会保障局小计 | 1 |  | 1 | 110 | 91.42 | 0 |  | 41.42 |  | 50 | [8 empty] | 91.42 | 91.42 | 0 |  | 0 | 0
1 | 姚安县2022年脱贫人口（监测对象）住院治疗交通、食宿补助项目 | 新建 | 9个乡镇 | 对2022年1月以后患有36种大病其中一种及以上的脱贫人口（含监测对象），到二级以上医院治疗的，年内给予一次性交通食宿补助1000元 | 20 | 29.5 |  |  | 9.5 |  | 20 | [8 empty] | 23.6 | 23.6 | 5.9 |  | 1.9 | 4 |  | 已开工 |  |  |  | 乡村振兴局 | 县医保局 | 县医保局 | 姚财农〔2022〕118号.126号
| 县医保局小计 | 1 |  | 1 | 20 | 29.5 | 0 |  | 9.5 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 5.9 | 0 | 1.9 | 4 | 0