## 项目信息综合查询_1
2023年项目库清单
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 支出进度
1 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴项目（姚安嘉橙花卉种植基地建设项目） | 光禄镇 | 622 | 622 | 622 | 0 | 622 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 收益分红，就业务工 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20230104 | 20230228 | 20231230 | 20230216 | 20230810 | 是 | 是 | [7 empty] | 622 | 100%
2 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴项目(姚安毅云花卉基地配套设施建设项目) | 光禄镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20230104 | 20230228 | 20230630 | 20230216 |  | 是 | 否 | 20230615 | 联合验收 | 30 | 20230619 | 竣工决算 | 20230718 | 30 | 30 | 100%
3 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县_产业发展_生产项目_姚安县2023年高标准农田建设项目（第一批） | 姚安县 | 555 | 555 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20230104 | 20230310 | 20231230 | 20230216 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 157 | 28.29%
4 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴项目（姚安县光禄镇福光村月季种植基地建设项目） | 光禄镇 | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20230104 | 20230228 | 20230930 | 20230216 | 20230706 | 是 | 否 | 20231025 | 联合验收 | 320 | 20230720 | 竣工决算 | 20230915 | 320 | 320 | 100%
5 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县_产业发展_生产项目_姚安县光禄镇高产农田灌溉工程 | 江尾村,班刘村 | 408.67 | 408.67 | 408.67 | 39.5 | 369.17 | 0 | 369.17 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 姚安县乡村振兴局、姚安县林业和草原局 | 姚安县水务局 |  | 20230128 | 20230301 | 20231227 | 20230301 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 350 | 85.64%
6 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县_产业发展_生产项目_光禄镇旧城村花卉基地建设项目 | 旧城村 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，土地流转 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20230404 | 20230526 | 20230930 | 20230515 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 1500 | 100%
7 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县_产业发展_生产项目_姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目 | 姚安县 | 148.81 | 148.81 | 148.81 | 0 | 148.81 | 148.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20231128 | 20231215 | 20241231 | 20231128 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 148.81 | 100%
8 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县_产业发展_生产项目_姚安县巩固脱贫成果低收入户肉牛养殖项目 | 姚安县 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 0 | 188.3 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20230104 | 20230228 | 20231230 | 20230216 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 187.8 | 99.73%
9 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 姚安县_产业发展_生产项目_姚安县农文旅融合玫瑰产业园建设项目 | 光禄镇 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县文化和旅游局 |  | 20230104 | 20230601 | 20231130 | 20230601 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 800 | 100%
10 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 姚安县_产业发展_加工流通项目_姚安县工业园区绿色产品厂房建设项目 | 姚安县 | 1865 | 1865 | 565 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县工业信息化商务科学技术局 | 否 | 20230201 | 20230901 | 20231231 | 20230301 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 1605 | 86.06%
11 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 姚安县_产业发展_配套设施项目_姚安县2023年山洪灾害防治项目 | 姚安县 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 姚安县水务局 | 姚安县水务局 | 否 | 20230104 | 20230301 | 20231229 | 20230214 |  | 是 | 是
12 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 姚安县_产业发展_配套设施项目_姚安县2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 姚安县 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 姚安县水务局 | 姚安县水务局 | 否 | 20230104 | 20230301 | 20231229 | 20230208 |  | 是 | 是
13 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 姚安县_产业发展_配套设施项目_姚安县2023年小型水库维修养护项目 | 姚安县 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 姚安县水务局 | 姚安县水务局 | 否 | 20230104 | 20230301 | 20240628 | 20230217 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 129.21 | 65.92%
14 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 姚安县_产业发展_配套设施项目_姚安县光禄镇后营村农产品加工车间配套建设项目 | 姚安县 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 0 | 32.31 | 0 | 32.31 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县工业信息化商务科学技术局 | 否 | 20230131 | 20230301 | 20230630 | 20230301 | 20230630 | 是 | 是 | 20230705 | 联合验收 | 32.31 | 20230725 | 竣工决算 | 20230725 | 32.31 | 32.31 | 100%
15 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 姚安县_产业发展_配套设施项目_姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设配套项目 | 姚安县 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 0 | 9.52 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县工业信息化商务科学技术局 | 否 | 20230131 | 20230301 | 20230623 | 20230301 | 20230623 | 是 | 是 | 20230630 | 联合验收 | 9.52 | 20230727 | 竣工决算 | 20230731 | 9.52 | 9.52 | 100%
16 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 姚安县_产业发展_配套设施项目_姚安县特色产业园区标准化厂房室外附属建设项目 | 姚安县 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 姚安县发展和改革局 | 姚安县工业信息化商务科学技术局 | 否 | 20230529 | 20230601 | 20230831 | 20230601 | 20230630 | 是 | 否 | 20230725 | 联合验收 | 96.5 | 20230801 | 竣工决算 | 20230810 | 96.5 | 96.5 | 100%
17 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 姚安县_产业发展_产业服务支撑项目_姚安县乡村振兴项目（姚安县花卉种苗研发中心实验室建设项目） | 姚安县 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20230104 | 20230228 | 20231230 | 20230525 | 20230630 | 是 | 是 | 20230808 | 联合验收 | 250 | 20230818 | 竣工决算 | 20230918 | 250 | 227.5 | 91%
18 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 姚安县_产业发展_产业服务支撑项目_姚安县2023年扶持养殖肉牛户牛舍建设补助项目 | 姚安县 | 200 | 65.14 | 65.14 | 0 | 65.14 | 65.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县农业农村局 | 姚安县农业农村局 | 否 | 20230104 | 20230228 | 20231230 | 20230216 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 32.89 | 50.49%
19 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 姚安县_产业发展_金融保险配套项目_姚安县2023年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 姚安县 | 600 | 380.66 | 380.66 | 0 | 380.66 | 338.66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县乡村振兴局 | 否 | 20230104 | 20230104 | 20231220 | 20230104 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 288.47 | 75.78%
20 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 姚安县_就业项目_务工补助_姚安县2023年跨省务工一次性交通补助 | 姚安县 | 311 | 299.6 | 299.6 | 0 | 299.6 | 0 | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 姚安县人力资源和社会保障局 |  | 20230926 | 20230926 | 20231231 | 20230926 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 296.4 | 98.93%
21 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 姚安县_就业项目_就业_姚安县2023年脱贫人口高标准培训模式输送比亚迪公司就业培训补助项目 | 新庄村,庄科村,菖河村 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县乡村振兴局 |  | 20230406 | 20230501 | 20231130 | 20230501 | 20231125 | 是 | 否 | [7 empty] | 1.14 | 100%
22 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 姚安县_就业项目_公益性岗位_姚安县2023年脱贫人口护林员 | 姚安县 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 姚安县林业和草原局 | 姚安县林业和草原局 |  | 20221202 | 20230101 | 20231231 | 20230101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 225.28 | 64%
23 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 姚安县_就业项目_公益性岗位_姚安县2023年沪滇劳务协作项目 | 姚安县 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 姚安县人力资源和社会保障局 |  | 20230515 | 20230601 | 20231130 | 20230601 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 93.1 | 93.1%
24 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 姚安县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大河口乡麂子村格依堵线道路硬化（村组公路）项目 | 大河口乡 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县乡村振兴局 | 否 | 20230104 | 20230202 | 20230706 | 20230207 |  | 是 | 是
25 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_姚安县农村供水保障三年专项行动项目 | 大河口村,大栎树村,涟水村,麂子村,适中村,三木村,月明村,菖河村 | 481 | 481 | 481 | 0 | 481 | 240 | 241 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县水务局 | 姚安县水务局 | 否 | 20230606 | 20230620 | 20231230 | 20230620 | 20230817 | 是 | 是 | 20230821 | 本级扶贫部门,联合验收 | 481 | 20230822 | 竣工决算 | 20230824 | 481 | 481 | 100%
26 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县_乡村建设行动_人居环境整治_光禄镇光禄社区宜居宜业和美示范村建设项目 | 光禄社区 | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他，就业务工 |  | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县住房和城乡建设局 | 否 | 20210819 | 20230620 | 20231031 | 20230511 | 20230701 | 是 | 是 | 20230803 | 联合验收 | 240 | 20230802 | 竣工决算 | 20230802 | 240 | 240 | 100%
27 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县_乡村建设行动_人居环境整治_光禄镇光禄社区、旧城村宜居宜业和美示范村建设项目 | 光禄社区,旧城村 | 288 | 288 | 288 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县住房和城乡建设局 | 否 | 20230104 | 20230720 | 20231001 | 20230512 | 20230730 | 是 | 是 | 20230803 | 联合验收 | 288 | 20230802 | 竣工决算 | 20230802 | 288 | 288 | 100%
28 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 姚安县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_姚安县脱贫村村庄规划编制项目 | 姚安县 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县自然资源局 | 姚安县自然资源局 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20231031 | 20230201 | 20230720 | 是 | 否 | 20230809 | 联合验收 | 200 | 20230510 |  |  |  | 200 | 100%
29 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 姚安县_巩固三保障成果_教育_姚安县2023年雨露计划补助项目（春季学期） | 姚安县 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 0 | 101.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局、姚安县教育体育局 | 县乡村振兴局 |  | 20230227 | 20230228 | 20230630 | 20230301 | 20230630 | 是 | 否 | 20230710 | 本级扶贫部门 | 101.5 | 20230710 | 竣工决算 | 20230710 | 101.5 | 101.5 | 100%
30 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 姚安县_巩固三保障成果_教育_2023年雨露计划（秋季学期） | 姚安县 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 0 | 81.4 | 71.14 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局、姚安县教育体育局 | 姚安县乡村振兴局、姚安县教育体育局 |  | 20230518 | 20230519 | 20231230 | 20230518 |  | 是 | 否
31 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 姚安县_巩固三保障成果_教育_姚安县2022年雨露计划补助项目 | 姚安县 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 0 | 29.95 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县乡村振兴局 |  | 20230104 | 20230104 | 20230331 | 20230104 | 20230224 | 是 | 否 | 20230303 | 本级扶贫部门 | 29.95 | 20230303 | 审计决算 | 20230303 | 29.95 | 29.95 | 100%
32 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 姚安县_巩固三保障成果_教育_姚安县栋川小学科技馆建设项目 | 姚安县 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县教育体育局 | 姚安县教育体育局 |  | 20230104 | 20230220 | 20231031 | 20230220 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 85 | 47.22%
33 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 姚安县_项目管理费_项目管理费_易地扶贫搬迁贷款贴息 | 姚安县 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 是 |  |  | 姚安县财政局 | 姚安县财政局 |  | 20230104 | 20230104 | 20230130 | 20230104 | 20230130 | 是 | 否 | 20230210 | 财政部门 | 1.36 | 20230210 | 竣工决算 | 20230210 | 1.36 | 1.36 | 100%
34 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 姚安县_项目管理费_项目管理费_民贸民品贷款财政贴息项目 | 姚安县 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 |  |  | 姚安县民族宗教事务局 | 姚安县民族宗教事务局 |  | 20230104 | 20230110 | 20230430 | 20230110 | 20230430 | 是 | 否 | 20230510 | 本级扶贫部门,财政部门 | 8 | 20230516 | 竣工决算 | 20230516 | 8 | 8 | 100%
35 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-栋川镇_产业发展_生产项目_姚安县栋川镇郭家凹农业产业水肥一体化项目 | 郭家凹村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230326 | 20230425 | 20230326 | 20230425 | 是 | 是 | 20230428 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 50 | 20230510 | 竣工决算 | 20230602 | 50 | 50 | 100%
36 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-栋川镇_产业发展_生产项目_ 栋川镇烟草产业水肥一体化建设项目 | 栋川镇 | 103 | 103 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 姚安县乡村振兴局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230326 | 20230425 | 20230326 | 20230425 | 是 | 是 | [7 empty] | 50 | 48.54%
37 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-栋川镇_产业发展_生产项目_ 姚安县乡村振兴项目（栋川镇2023年度电能烤房建设项目） | 栋川镇 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 0 | 202.5 | 130 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230310 | 20230430 | 20230302 | 20230630 | 是 | 否 | 20230712 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 202.5 | 20230720 | 竣工决算 | 20230728 | 202.5 | 202.5 | 100%
38 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 姚安县-栋川镇_产业发展_生产项目_姚安县栋川镇亦乐村丰乐谷农旅融合建设项目 | 蛉丰村 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230515 | 20230613 | 20231212 | 20230612 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 480.76 | 80.13%
39 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 姚安县-栋川镇_产业发展_加工流通项目_栋川镇蛉丰村杨家村民族团结示范村产业发展建设项目 | 蛉丰村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 县民族宗教局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230203 | 20230324 | 20230623 | 20230324 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 30 | 50%
40 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 姚安县-栋川镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_栋川镇蛉丰村杨家村民族团结示范村建设项目 | 蛉丰村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县民族宗教菊 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230203 | 20230324 | 20230623 | 20230324 | 20230623 | 是 | 是 | 20230628 | 财政部门,本级扶贫部门,联合验收 | 40 | 20230710 | 竣工决算 | 20230720 | 40 | 40 | 100%
41 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-栋川镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_栋川镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 栋川镇 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县水务局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230203 | 20230301 | 20230430 | 20230205 | 20230430 | 是 | 是 | 20230508 | 本级扶贫部门,财政部门 | 1.55 | 20230511 | 竣工决算 | 20230518 | 1.55 | 1.55 | 100%
42 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-栋川镇_乡村建设行动_人居环境整治_栋川镇龙岗村乡村建设示范村项目 | 龙岗村 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230203 | 20230310 | 20230630 | 20230310 | 20230630 | 是 | 是 | 20230710 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 300 | 20230715 | 竣工决算 | 20230724 | 300 | 300 | 100%
43 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-栋川镇_乡村建设行动_人居环境整治_栋川镇包粮屯村乡村建设示范村项目 | 包粮屯社区 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230203 | 20230310 | 20230630 | 20230310 | 20230630 | 是 | 是 | 20230725 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 200 | 20230728 | 竣工决算 | 20230803 | 200 | 200 | 100%
44 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 姚安县-栋川镇_乡村建设行动_人居环境整治_栋川镇2023年人居环境提升项目 | 栋川镇 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230203 | 20230730 | 20230929 | 20230205 | 20230217 | 是 | 是
45 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-栋川镇_乡村建设行动_人居环境整治_姚安县栋川镇清河社区人居环境整治项目 | 清河社区 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 栋川镇人民政府 | 否 | 20230203 | 20230326 | 20230516 | 20230326 | 20230516 | 是 | 是 | 20230522 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 30 | 20230530 | 竣工决算 | 20230607 | 30 | 30 | 100%
46 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-栋川镇_乡村建设行动_人居环境整治_栋川镇2023年人居环境补短板建设项目 | 栋川镇 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县栋川镇人民政府 | 姚安县栋川镇人民政府 | 否 | 20230103 | 20230701 | 20230930 | 20230701 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 100%
47 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 栋川镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-栋川镇_乡村建设行动_人居环境整治_栋川镇包粮屯社区基础设施补短板建设项目 | 包粮屯社区 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 姚安县栋川镇人民政府 | 否 | 20231020 | 20231101 | 20231231 | 20231021 | 20231023 | 是 | 是 | [7 empty] | 10 | 33.33%
48 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 光禄镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 姚安县-光禄镇_产业发展_配套设施项目_姚安县乡村振兴项目（光禄镇2023年度电能烤房建设项目） | 光禄镇 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 光禄镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20230601 | 20230202 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 13.5 | 60%
49 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 光禄镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 姚安县-光禄镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_光禄镇发展新型农村集体经济建设项目 | 光禄镇 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 帮助产销对接，带动生产，收益分红 | 否 | 姚安县委组织部 | 光禄镇人民政府 | 否 | 20230509 | 20230601 | 20231130 | 20230601 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 105 | 30%
50 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 光禄镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-光禄镇_乡村建设行动_人居环境整治_姚安县乡村振兴建设项目（光禄镇班刘村乡村建设示范村项目） | 班刘村 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 光禄镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20230508 | 20230207 |  | 是 | 是 | 20230505 | 联合验收 | 200 | 20230510 | 竣工决算 | 20230510 | 200 | 200 | 100%
51 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 光禄镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-光禄镇_乡村建设行动_人居环境整治_姚安县乡村振兴建设项目（光禄镇小邑村、吴海村乡村建设示范村项目） | 小邑村委会 ,吴海村 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 光禄镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20230601 | 20230201 | 20230530 | 是 | 是 | 20230605 | 联合验收 | 300 | 20230615 | 竣工决算 | 20230615 | 300 | 300 | 100%
52 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 光禄镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-光禄镇_乡村建设行动_人居环境整治_光禄镇2023年人居环境补短板建设项目 | 光禄镇 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县光禄镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230701 | 20230831 | 20230702 |  | 是 | 是
53 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 光禄镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-光禄镇_乡村建设行动_人居环境整治_光禄镇小邑村农村人居环境补短板建设项目 | 光禄镇 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 光禄镇人民政府 | 否 | 20231020 | 20231023 | 20231230 | 20231023 |  | 是 | 是
54 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 光禄镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-光禄镇_乡村建设行动_人居环境整治_姚安县光禄镇光禄社区“百千万示范工程”建设项目 | 光禄镇 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 光禄镇人民政府 | 否 | 20231114 | 20231115 | 20231230 | 20231115 |  | 是 | 是
55 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 光禄镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-光禄镇_乡村建设行动_人居环境整治_姚安县光禄镇福光村“百千万示范工程”建设项目 | 光禄镇 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 光禄镇人民政府 | 否 | 20231114 | 20231115 | 20231230 | 20231115 |  | 是 | 是
56 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县-前场镇_产业发展_生产项目_前场镇老板冲肉牛养殖示范项目 | 新街社区 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230206 | 20230906 | 20230206 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 145.5 | 97%
57 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县-前场镇_产业发展_生产项目_前场镇木署村梁家组肉牛养殖建设项目 | 木署村 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 前场镇人民政府 |  | 20230614 | 20230630 | 20230830 | 20230614 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 80 | 66.67%
58 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 姚安县-前场镇_产业发展_生产项目_前场镇新街社区凉桥民族示范村产业发展建设项目 | 新街社区 | 105 | 105 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 姚安县民族宗教局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230820 | 20230930 | 20230820 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 74.5 | 70.95%
59 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 姚安县-前场镇_产业发展_配套设施项目_姚安县乡村振兴项目(前场镇2023年度电能烤房建设项目) | 前场镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230216 | 20230616 | 20230216 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 100%
60 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-前场镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_前场镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 前场镇 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县水务局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230116 | 20230616 | 20230116 | 0 | 是 | 否 | 20230719 | 本级扶贫部门,联合验收 | 38.4 | 20230807 | 竣工决算 | 20230821 | 38.4 | 38.4 | 100%
61 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-前场镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_前场镇农村饮水补短板项目 | 新街社区 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230511 | 20230515 | 20230715 | 20230515 | 20230715 | 是 | 否 | 20230716 | 联合验收 | 10 | 20230727 | 竣工决算 | 20230731 | 10 | 2.91 | 29.1%
62 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-前场镇_乡村建设行动_人居环境整治_前场镇王朝村人居环境提升项目 | 王朝村 | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230112 | 20230612 | 20230112 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 255 | 91.07%
63 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-前场镇_乡村建设行动_人居环境整治_前场新街社区人居环境提升项目 | 新街社区 | 184 | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230105 | 20230605 | 20230105 | 20230605 | 是 | 否 | 20230619 | 联合验收,本级扶贫部门 | 184 | 20230625 | 审计决算 | 20230821 | 184 | 184 | 100%
64 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-前场镇_乡村建设行动_人居环境整治_前场镇新街社区凉桥民族示范村建设项目 | 新街社区 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县民族宗教局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230228 | 20230428 | 20230216 |  | 是 | 否 | 20230417 | 本级扶贫部门,联合验收 | 16 | 20230807 | 竣工决算 | 20230821 | 16 | 16 | 100%
65 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 前场镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-前场镇_乡村建设行动_人居环境整治_前场镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新街社区,稗子田村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 前场镇人民政府 | 否 | 20230707 | 20230707 | 20230807 | 20230707 |  | 是 | 否 | 20230828 | 本级扶贫部门,联合验收 | 10 | 20230830 | 竣工决算 | 20230831 | 10 | 0 | 0%
66 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-弥兴镇_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴建设项目(弥兴镇有机蔬菜示范园建设项目) | 弥兴村 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 弥兴镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20230825 | 20230201 | 20230825 | 是 | 是 | 20230905 | 联合验收 | [5 empty] | 145.13 | 96.75%
67 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-弥兴镇_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴项目（弥兴镇2023年度电能烤房建设项目） | 弥兴镇 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 0 | 214.5 | 155.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 弥兴镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20230615 | 20230201 | 20230615 | 是 | 是 | 20230630 | 联合验收 | [5 empty] | 214.5 | 100%
68 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-弥兴镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_弥兴镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 弥兴镇 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县水务局 | 弥兴镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230301 | 20231215 | 20230201 | 20230406 | 是 | 是 | 20230412 | 联合验收 | [5 empty] | 7.2 | 100%
69 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-弥兴镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_弥兴镇农村饮水补短板项目 | 小苴村,官庄村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 弥兴镇人民政府 | 否 | 20230511 | 20230520 | 20230729 | 20230518 | 20230705 | 是 | 是 | 20230714 | 联合验收 | [5 empty] | 10 | 100%
70 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-弥兴镇_乡村建设行动_人居环境整治_弥兴镇2023年人居环境提升项目 | 弥兴村,小苴村,官庄村,上屯村,朱街村,红梅村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 弥兴镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20230615 | 20230201 | 20230312 | 是 | 是 | 20230316 | 联合验收 | [5 empty] | 20 | 100%
71 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-弥兴镇_乡村建设行动_人居环境整治_弥兴镇2023年人居环境补短板建设项目 | 弥兴村,官庄村,朱街村,大村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 弥兴镇人民政府 | 否 | 20230707 | 20230801 | 20231130 | 20230707 | 20230906 | 是 | 是 | 20230914 | 联合验收 | [5 empty] | 12 | 48%
72 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 太平镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县-太平镇_产业发展_生产项目_姚安县太平镇陈家村养牛场建设项目 | 陈家村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 否 | 太平镇人民政府 | 太平镇人民政府 | 否 | 20230510 | 20230601 | 20231031 | 20230826 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 21.98 | 73.27%
73 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 太平镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 姚安县_产业发展_配套设施项目_姚安县乡村振兴项目(太平镇2023年度电能烤房建设项目) | 白石地村,陈家村 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 52.5 | 35 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 太平镇人民政府 | 太平镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20230630 | 20230215 | 20230630 | 是 | 是 | 20230731 | 联合验收 | 52.5 | 20230804 | 竣工决算 | 20230804 | 52.5 | 49 | 93.33%
74 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-太平镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_ 太平镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 太平村,老街村,各苴村 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 太平镇人民政府 | 太平镇人民政府 | 否 | 20230315 | 20230318 | 20230418 | 20230318 | 20230418 | 是 | 是 | 20230428 | 联合验收 | 17.33 | 20230508 | 竣工决算 | 20230508 | 17.33 | 17.33 | 100%
75 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-太平镇_乡村建设行动_人居环境整治_太平镇白石地人居环境补短板项目 | 白石地村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 太平镇人民政府 | 太平镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230110 | 20230331 | 20230215 | 20230318 | 是 | 是 | 20230320 | 本级扶贫部门,联合验收 | 15 | 20230321 | 竣工决算 | 20230321 | 15 | 14.55 | 97%
76 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-太平镇_乡村建设行动_人居环境整治_太平镇2023年人居环境补短板建设项目 | 白石地村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 太平镇人民政府 | 太平镇人民政府 | 否 | 20230707 | 20230710 | 20230810 | 20230707 | 20230803 | 是 | 是 | 20230804 | 联合验收 | 2.5 | 20230810 | 竣工决算 | 20230810 | 2.5 | 2.5 | 100%
77 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 官屯镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-官屯乡_产业发展_生产项目_官屯镇民族团结进步示范乡镇建设产业发展项目 | 官屯社区,连厂村,巴拉鲊村 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 民族宗教局 | 官屯镇人民政府 | 否 | 20230114 | 20230217 | 20230717 | 20230217 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 300 | 100%
78 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 官屯镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-官屯乡_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴项目（官屯镇2023年度电能烤房建设项目） | 官屯镇 | 69 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 官屯镇人民政府 |  | 20230116 | 20230217 | 20230617 | 20230217 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 69 | 100%
79 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 官屯镇 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 姚安县-官屯镇_产业发展_高质量庭院经济_官屯镇马游村少数民族村寨旅游建设项目 | 马游村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 姚安县民族宗教局 | 姚安县官屯镇人民政府 | 否 | 20230104 | 20230601 | 20230929 | 20230601 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 100%
80 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 官屯镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 姚安县-官屯乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_官屯镇民族团结进步示范乡镇建设项目 | 官屯镇 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 民族宗教局 | 官屯镇人民政府 |  | 20230114 | 20230217 | 20230714 | 20230217 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 200 | 100%
81 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 官屯镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-官屯乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_官屯镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 官屯镇 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县水务局 | 官屯镇人民政府 | 否 | 20230116 | 20230217 | 20230717 | 20230217 | 20230327 | 是 | 否 | 20230327 | 联合验收 | 7.71 | 20230403 | 竣工决算 | 20230403 | 7.71 | 7.71 | 100%
82 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 官屯镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 姚安县-官屯乡_乡村建设行动_人居环境整治_官屯镇2023年人居环境提升项目 | 官屯镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 官屯镇人民政府 |  | 20230104 | 20230201 | 20230403 | 20230217 |  | 是 | 是 | 20230425 | 联合验收 | 10 | 20230501 | 竣工决算 | 20230501 | 10 | 10 | 100%
83 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 官屯镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-官屯镇_乡村建设行动_人居环境整治_官屯镇2023年人居环境补短板建设项目 | 官屯镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 官屯镇人民政府 | 否 | 20230103 | 20230704 | 20230911 | 20230703 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 100%
84 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 大河口乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-大河口乡_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴项目（大河口乡2023年度电能烤房建设项目 | 大河口乡 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 乡村振兴局 | 大河口乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230202 | 20230531 | 20230203 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 39 | 100%
85 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 大河口乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-大河口乡_产业发展_生产项目_大河口乡发展新型农村集体经济建设项目 | 大白者乐村 | 152 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 大河口乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230703 | 20230901 | 20230703 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 152 | 100%
86 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 大河口乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县-大河口乡_产业发展_生产项目_大河口乡大河口村专业合作社肉牛养殖圈舍建设项目 | 大河口乡 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 大河口乡人民政府 | 否 | 20230201 | 20230203 | 20230313 | 20230203 | 20230313 | 是 | 是 | 20230330 | 本级扶贫部门,联合验收 | 120 | 20230407 | 竣工决算 | 20230407 | 120 | 120 | 100%
87 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 大河口乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县-大河口乡_产业发展_生产项目_大河口乡大松树肉牛养殖建设项目 | 大河口村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 大河口乡人民政府 | 否 | 20230707 | 20230715 | 20230810 | 20230715 | 20230810 | 是 | 是 | 20230815 | 本级扶贫部门,联合验收 | 30 | 20230825 | 竣工决算 | 20230825 | 30 | 30 | 100%
88 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 大河口乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-大河口乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大河口2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 大河口乡 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 大河口乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230110 | 20230228 | 20230202 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 0 | 0%
89 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 大河口乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-大河口乡_乡村建设行动_人居环境整治_大河口乡2023年人居环境提升项目 | 大河口乡 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 大河口乡人民政府 | 大河口乡人民政府 | 否 | 20230201 | 20230204 | 20230310 | 20230203 | 20230310 | 是 | 是 | 20230327 | 本级扶贫部门,联合验收 | 7.5 | 20230328 | 竣工决算 | 20230329 | 7.5 | 7.5 | 100%
90 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 大河口乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-大河口乡_乡村建设行动_人居环境整治_大河口乡2023年人居环境补短板建设项目 | 大河口乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县大河口乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230701 | 20230930 | 20230701 | 20230810 | 是 | 否 | 20230815 | 本级扶贫部门,联合验收 | 15 | 20230829 | 竣工决算 | 20230830 | 15 | 15 | 100%
91 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 适中乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-适中乡_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴项目（适中乡2023年度电能烤房建设项目） | 适中乡 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 适中乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230215 | 20230630 | 20230216 |  | 是 | 否 | 20230626 | 联合验收 | 27 | 20230627 | 竣工决算 | 20230628 | 27 | 25.2 | 93.33%
92 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 适中乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县-适中乡_产业发展_生产项目_适中乡适中村大村民族团结进步示范村肉牛产业项目 | 适中村 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 姚安县民宗局 | 适中乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230302 | 20230630 | 20230302 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 28 | 80%
93 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 适中乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-适中乡_乡村建设行动_人居环境整治_适中乡2023年人居环境提升项目 | 三木村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 适中乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230216 | 20230331 | 20230216 |  | 是 | 否 | 20230302 | 联合验收 | 2.5 | 20230308 | 竣工决算 | 20230309 | 2.5 | 2.5 | 100%
94 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 适中乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-适中乡_乡村建设行动_人居环境整治_姚安县乡村振兴项目（适中乡月明村人居环境整治项目） | 月明村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 适中乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230216 | 20230630 | 20230216 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 21 | 70%
95 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 适中乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-适中乡_乡村建设行动_人居环境整治_适中乡2023年人居环境补短板建设项目 | 三木村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 适中乡人民政府 | 否 | 20230707 | 20230707 | 20231031 | 20230707 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 6 | 60%
96 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 适中乡 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 姚安县-适中乡_其他_其他_适中乡适中村大村民族团结进步示范村项目 | 适中村 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县民宗局 | 适中乡人民政府 |  | 20230104 | 20230302 | 20230630 | 20230302 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 18.4 | 80%
97 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 左门乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县-左门乡_产业发展_生产项目_姚安县乡村振兴项目（左门乡2023年度电能烤房建设项目） | 左门乡 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 左门乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230201 | 20230701 | 20230217 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 39 | 100%
98 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 左门乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县-左门乡_产业发展_生产项目_姚安县左门乡毕叭村肉牛养殖示范村建设项目 | 左门乡 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 姚安县乡村振兴局 | 左门乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230301 | 20230630 | 20230217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 100%
99 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 左门乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 姚安县-左门乡_产业发展_加工流通项目_姚安县乡村振兴建设项目（姚安县左门乡火腿加工厂建设项目） | 左门村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 姚安县农业农村局 | 左门乡人民政府 |  | 20230104 | 20230401 | 20230731 | 20230228 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 48.5 | 97%
100 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 左门乡 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 姚安县-左门乡_产业发展_高质量庭院经济_左门乡地索村少数民族村寨旅游建设项目 | 地索村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 姚安县民族宗教局 | 左门乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230601 | 20230929 | 20230601 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 100%
101 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 左门乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-左门乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_左门乡2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 左门乡 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县水务局 | 左门乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230301 | 20230410 | 20230308 | 0 | 是 | 否 | 20230316 | 联合验收 | 3.81 | 20230317 | 竣工决算 | 20230317 | 3.81 | 3.81 | 100%
102 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 左门乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 姚安县-左门乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_左门乡农村饮水补短板项目 | 地索村,毕叭村,苤拉村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 左门乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230501 | 20230701 | 20230501 | 20230605 | 是 | 是 | 20230606 | 联合验收 | 10 | 20230607 | 竣工决算 | 20230607 | 10 | 10 | 100%
103 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 左门乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 姚安县-左门乡_乡村建设行动_人居环境整治_左门乡2023年人居环境补短板建设项目 | 左门村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 姚安县左门乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230701 | 20230831 | 20230701 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 2.5 | 100%
104 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 左门乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 姚安县-左门乡_乡村建设行动_人居环境整治_左门乡2023年人居环境提升项目 | 左门乡 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 姚安县乡村振兴局 | 左门乡人民政府 | 否 | 20230104 | 20230301 | 20230731 | 20230203 | 20230319 | 是 | 否 | 20230320 | 联合验收 | 10.035 | 20230322 | 竣工决算 | 20230322 | 10 | 10 | 100%
合计 | [9 empty] | 15999.46 | 15513.86 | 11753.86 | 937.5 | 10464.36 | 7583.36 | 2645 | 236 | 0 | 0 | [23 empty] | 3801.44 | 13206.67 | 85.13%