姚安县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | | | 项目投资概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 规划年度 | 年度资金总额（计划） | | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目负责人 | 项目主管部门 | 是否纳入年度实施计划 | 备注 |
| 县 | 乡镇 | 村 | 财政衔接资金 | 其他资金 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 8081.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 姚安县2025年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 姚安县 |  |  | 300 | 2025年第二、三、四季度脱贫人口小额信贷贴息资金。用于脱贫户（含监测户）小额信贷贴息，发展家庭产业 | 通过发放脱贫人口小额信贷，计划贴息资金300万元，促进脱贫户经济收入增加，进一步巩固脱贫成果。 | 2025年 | 300 | 0 | 发放脱贫人口小额信贷730户，带动脱贫户发展产业，增加经济收入。 | 3606 | 是 | 否 | 否 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |
| 2 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 姚安县大龙口花卉基地建设项目 | 姚安县 | 栋川镇 | 大龙口 | 400 | 新建栋川镇大龙口建设150亩花卉基地，及配套冷库1000立方米，分拣车间300平方米，配套智能控温、控湿、水肥一体等设施 | 增加村集体收入25万元，解决带动就业100人 | 2025年 | 400 | 0 | 该项目建成后，引入有精品花卉种植技术及经营能力的龙头企业租赁经营15年，并在财政衔接推进乡村振兴补助资金的有力支持下，按政府投入资金逐年收取租金，形成固定资产收益，按五年一周期的7%、8%、9%的收益计算（第一个五年按7%，第二个五年按8%，第三个五年按9%）,可年平均实现收益70至90万元，扣除税金、管理费后的收益再按10%计提盈余公积、按5%计提风险防控基金后，剩余部分上交县财政，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加边缘户、监测户收入，壮大村集体经济，增加受益群众收入，带动基地周边务工群众就业不少于200人。 | 2133 | 否 | 否 | 是 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |
| 3 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 姚安县郭家凹花卉基地建设项目 | 姚安县 | 栋川镇 | 郭家凹 | 400 | 新建栋川镇郭家凹建设150亩花卉基地，及配套冷库1000立方米，分拣车间300平方米，配套智能控温、控湿、水肥一体等设施 | 增加村集体收入25万元，解决带动就业100人 | 2025年 | 400 | 0 | 该项目建成后，引入有精品花卉种植技术及经营能力的龙头企业租赁经营15年，并在财政衔接推进乡村振兴补助资金的有力支持下，按政府投入资金逐年收取租金，形成固定资产收益，按五年一周期的7%、8%、9%的收益计算（第一个五年按7%，第二个五年按8%，第三个五年按9%）,可年平均实现收益70至90万元，扣除税金、管理费后的收益再按10%计提盈余公积、按5%计提风险防控基金后，剩余部分上交县财政，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加边缘户、监测户收入，壮大村集体经济，增加受益群众收入，带动基地周边务工群众就业不少于200人。 | 2011 | 否 | 否 | 是 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |
| 4 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 姚安县花卉基地建设项目 | 姚安县 | 光禄镇 | 旧城 | 400 | 新建栋川镇旧城建设150亩花卉基地，及配套冷库1000立方米，分拣车间300平方米，配套智能控温、控湿、水肥一体等设施 | 增加村集体收入25万元，解决带动就业100人 | 2025年 | 400 | 0 | 该项目建成后，引入有精品花卉种植技术及经营能力的龙头企业租赁经营15年，并在财政衔接推进乡村振兴补助资金的有力支持下，按政府投入资金逐年收取租金，形成固定资产收益，按五年一周期的7%、8%、9%的收益计算（第一个五年按7%，第二个五年按8%，第三个五年按9%）,可年平均实现收益70至90万元，扣除税金、管理费后的收益再按10%计提盈余公积、按5%计提风险防控基金后，剩余部分上交县财政，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加边缘户、监测户收入，壮大村集体经济，增加受益群众收入，带动基地周边务工群众就业不少于200人。 | 1812 | 否 | 否 | 是 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |
| 5 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 姚安国际花卉农特产品展示交易中心智能物流设施建设项目 | 姚安县 | 栋川镇 |  | 3000 | 1、购置安装鲜切花智能分选/包装系统2套，投资1514万元。 2、购置安装桶装花收花定级系统1套，投资612万元。3、购置安装盒装花收花抽检定级系统2套，投资492万元。4、购置安装花卉视觉定级结果远程质量查阅系统1套，投资99万元。 5、购置安装花卉拍卖提货系统1套，投资95万元。 6、购置安装花卉载具清洗、灌注、回收系统1套，投资191万元。 | 购置安装鲜切花智能分选/包装系统2套，购置安装桶装花收花定级系统1套，购置安装盒装花收花抽检定级系统1套，购置安装花卉视觉定级结果远程质量查阅系统1套，购置安装花卉拍卖提货系统1套，购置安装花卉载具清洗、灌注、回收系统1套，实现物流的智能化 | 2025年 | 3000 | 0 | 通过引进第三方经营，解决当地剩劳动力就业，按一定比例收取租金，带动群众和脱贫户就业增收。 | 2334 | 否 | 否 | 是 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |
| 6 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 清河社区示范社区项目 | 姚安县 | 栋川镇 | 清河 | 66 | 投资33万元，在清河社区莲花池三组、四组自然村分别建设标准化花卉大棚4亩，刚结构，含水肥一体化设施、设备。每个组村集体积极自筹3万元 | 花卉大棚4亩，增收村集体经济1万元 | 2025年 | 33 | 0 | 该项目的实施采取“村集体股份经济合作联合社+村小组股份经济合作社+农户”的模式，采取村委会和村小组集中对现有老旧式烤房拆除，建标准化大棚。进行流转或者动员部分群众以现有经济林果地进行入股合作发展，由村股份经济合作联合社争取衔接资金投入，村小组股份合作社负责日常管理维护，村民采取到基地务工提高收入的方式，统一进行运营管理。 | 123 | 否 | 否 | 是 | 李文兵 | 栋川镇人民政府 | 是 |  |
| 7 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 姚安县光禄镇新庄民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 光禄镇 |  | 105 | 投资105万元，在新庄建设蚕茧加工站1个，其中蚕茧加工站建筑面积560平方米，造价75万元；购买烘茧机1台，丝绵机2台，串棉机1台投入30万元 | 增加村集体收入5万元，带动55户蚕农增收 | 2025年 | 105 | 0 | 该项目的实施采取“村集体股份经济合作联合社+村小组股份经济合作社”的模式，在新庄建设蚕茧加工站1个，由村股份经济合作联合社争取衔接资金投入，村小组股份合作社负责日常管理维护，村民采取到基地务工提高收入的方式，统一进行运营管理。 | 4345 | 否 | 否 | 是 | 周福兴 | 光禄镇人民政府 | 是 |  |
| 8 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 前场镇稗子田村委会民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 光禄镇 |  | 70 | 产业发展：投资70万元，在稗子田村委会罗、李家活动室屋顶上安装分布式光伏，安装太阳能光伏板约800㎡，总装机容量175KW，含并网箱、逆变器、光伏支架、光伏板、公共变压器扩容等材料及安装； | 增加村集体经济5万元 | 2025年 | 70 | 0 | 每年增加村集体经济5万元 | 4345 | 否 | 否 | 是 | 李猛 | 前场镇人民政府 | 是 |  |
| 9 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 陈家村委会蚂蝗箐小组民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 太平镇 |  | 73.6 | 产业项目投资73.6万元：（1）、在陈家村委会蚂蝗箐村小组实施修复人工菌种植大棚16亩（10672.0平方米）单价60.0元/㎡、预算资金64.00万元、（2）、新建人工菌种植车间640平方米、单价150.0元/㎡、预算资金9.6万元。 ； | 增加村集体经济3万元 | 2025年 | 73.6 | 0 | 增加村集体经济和带动群众增收 | 4603 | 否 | 否 | 是 | 伊俊 | 太平镇人民政府 | 是 |  |
| 10 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 官屯镇山坡村委会金三民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 官屯镇 | 山坡村 | 80 | 投资55万元，建设农事体验采摘大棚10亩，投资25万元建设乡村休闲垂钓鱼塘3个， | 促进乡村农文旅融合，增加群众收入 | 2025年 | 80 | 0 | 增加村集体经济收入和繁荣农村文化旅游 | 363 | 否 | 否 | 是 | 龚化金 | 官屯镇人民政府 | 是 |  |
| 11 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 姚安县弥兴镇上屯村委会民族团结示范村建设项目 | 姚安县 | 弥兴镇 | 上屯村 | 100 | 投资100万元,在上屯村委会实施青贮饲料加工厂建设项目。一、基础设施：投资30万元，用于新建园区道路（长480米，宽5米，厚0.2米），采用C25混凝土；二、产业投资：投资27.5万元，用于采购电力设施变压器1组、地板秤一台、轧料机一台、车载式粉碎打包一体机一台；投资42.5万元，用于建设彩钢瓦仓库400平方米、厂房围墙300平方、生活区房屋4间150平方左右、生产区彩钢瓦棚300平方米、厂区大门1座。 | 完成青贮饲料加工厂1座及配套相关设施，该项目的实施采取“村集体股份经济合作联合社+村小组股份经济合作社+农户”的模式，由村股份经济合作联合社争取衔接资金投入，村小组股份合作社负责日常管理维护，村民采取到基地务工提高收入的方式，统一进行运营管理。  收入预测：项目达产后，预计年销售青贮饲料2万吨，年销售额可达760万元。利润预测：每吨利润约为20元，年利润总额约为40万元  促进畜牧业发展：项目的实施将推动当地畜牧业的发展，提高养殖效益，增加农民收入。带动相关产业发展：项目的建设将带动原料收购、运输、加工机械等相关产业的发展，形成产业链效应。提供就业机会：项目运营期间将提供150人的就业岗位，缓解当地就业压力，带动农民增加收入。 | 2025年 | 100 | 0 | 增加村集体经济和带动群众增收 | 517 | 否 | 否 | 是 | 郭萧语 | 弥兴镇人民政府 | 是 |  |
| 12 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 姚安县大河口乡大河口村民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 大河口乡 | 大河口村 | 100.2 | 投资100.2万元，在大河口村委会大河口村小组建设烤烟育苗基地。其中投资42万元，用于育苗基地前期建设土地准备等项目；投资12.6万元，按照包干单价1260元/平方米，新建100平方米管理用房；投资15.6万元，按照单价30元/平方米，新建2米宽，长2600米的产业道路，便于开展烤烟育苗；投资30万元，安装太阳能路灯100盏，单价3000元/盏。 | 项目建成后，利用集约化育苗大棚集中育苗，所生产烟苗可满足大河口乡494公顷烟叶移栽需求，能有效杜绝劣杂品种，提供优质烟苗，大大减轻烟农工作量。上等烟比例达到30%，桔黄烟比例达到20%，降本减工达到25%左右。 | 2025年 | 100.2 | 0 | 增加村集体经济和带动群众增收 | 300 | 否 | 否 | 是 | 杨文龙 | 大河口乡人民政府 | 是 |  |
| 13 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 官屯镇山坡村、葡萄村等2个村特色蔬菜种植基地建设项目 | 姚安县 | 官屯镇 | 山坡村 | 140 | 新建钢架大棚20亩，配套建设大棚排水沟、滴灌设施。（1）场地平整，概算投资3万。对项目区土地进行平整，概算投资3万元。（2）钢架大棚，概算投资100万。新建钢架大棚20亩概算投资100万元。（3）附属设施建设，概算投资37万元。其中包含：冷库140m²、加工车间180m²、排水沟、滴灌管网布置，概算投资37万元。 | 该项目的实施采取“村集体股份经济合作联合社+村小组股份经济合作社+农户”的模式，新建20亩钢架大棚，村小组股份合作社负责日常管理维护，村民采取到基地务工提高收入的方式，统一进行运营管理。 | 2025年 | 140 | 0 | 增加村集体经济 | 108 | 否 | 否 | 是 | 龚化金 | 官屯镇人民政府 | 是 |  |
| 14 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 弥兴镇弥兴村、朱街村等两个村粮经轮作示范基地大棚建设项目 | 姚安县 | 弥兴镇 | 弥兴村 | 140 | 新建钢结构大棚30亩 | 新建大棚30亩，由村“集体经济股份合作社会+村小组+农户”，村民到基地务工增加收入，村集体出租设施增加集体经济 | 2025年 | 140 |  | 增加村集体经济 | 1223 | 否 | 否 | 是 | 郭萧语 | 弥兴镇人民政府 | 是 |  |
| 15 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 姚安县左门乡毕叭村民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 左门乡 | 毕叭村 | 70 | 安装太阳能光伏板930㎡，投资70万元。 | 增加村集体经济5万元 | 2025年 | 70 | 0 | 增加村集体经济 | 381 | 否 | 否 | 是 | 高海桥 | 左门乡人民政府 | 是 |  |
| 16 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 姚安县花卉基地建设项目 | 姚安县 | 太平镇 | 各苴村 | 300 | 新建32.6亩花卉种植大棚，配套建设内保温系统等设施设备。 |  | 2025年 | 300.00 | 0.00 |  | 371 | 否 | 否 | 否 | 郭萧语 | 弥兴镇人民政府 | 是 |  |
| 17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 官庄农村人居环境整治 | 姚安县 | 弥兴镇 | 官庄村 | 40 | 污水管网建设：DN160PE实壁管366米，DN110PE实壁管588米，DN90PE实壁管3036米，入户污水管架设，配套管材接头、沉沙井、井盖，315隔油池483个，新建三格式化粪池5个；大村、小村入户污水管网完善；架设管道损毁路面修复。 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质，促进了乡村振兴 | 2025年 | 40 | 0 |  | 455 | 否 | 否 | 否 | 郭萧语 | 弥兴镇人民政府 | 是 |  |
| 18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大村村委会农村人居环境整治 | 姚安县 | 弥兴镇 | 大村 | 50 | 污水管网建设：DN160PE实壁管1692米，DN110PE实壁管3558米，DN90PE实壁管1519米，入户污水管架设，配套管材接头、沉沙井、井盖，315隔油池214个，新建三格式化粪池7个；架设管道损毁路面修复。 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质，促进了乡村振兴 | 2025年 | 50 | 0 |  | 517 | 否 | 否 | 否 | 郭萧语 | 弥兴镇人民政府 | 是 |  |
| 19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 上屯村委会农村人居环境整治 | 姚安县 | 弥兴镇 | 上屯村 | 70 | 生活污水管网埋设DN160PE管4500米、DN110PE管6300米、DN90PE管3350米；新建三仓化粪池4座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质，促进了乡村振兴 | 2025年 | 70 | 0 |  | 923 | 否 | 否 | 否 | 伊俊 | 太平镇人民政府 | 是 |  |
| 20 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 陈家村委会蚂蝗箐小组民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 太平镇 | 陈家村 | 26.4 | 基础设施建设项目投资26.4万元；（1）、支砌村内道路挡土墙320m³、单价450元/m³、预算资金14.4万元、（2）、浇筑混凝800㎡、厚0.2米、单价150元/㎡、预算资金：12.0万元。 | 改善项目基础设施水平，促进了乡村振兴 | 2025年 | 26.4 | 0 |  | 108 | 否 | 否 | 否 | 冯吉洁 | 适中乡人民政府 | 是 |  |
| 21 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 姚安县适中乡适中村委会乐觉村民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 适中乡 | 乐觉村 | 30 | 投资30万元，新建民族团结宣传教育活动室100平米，球场硬化160立方，球场院墙45立方，健身器材1套，公共场所墙体亮化美化800平米，安装村内路灯80盏。 | 增强了村庄社会公共服务水平，农村人居环境改善 | 2025年 | 30 | 0 |  | 193 | 否 | 否 | 否 | 李猛 | 前场镇人民政府 | 是 |  |
| 22 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 前场镇稗子田村委会民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 前场镇 | 稗子田村 | 30 | 基础设施建设：投资30万元，1.对1500米进村道路进行修补硬化，宽0.5米，C20砼厚0.2米，合计C20砼150m³；2.路边浆砌石挡墙支砌70m³、砖砌体砌筑45m³；3.污水管网架设DN90PE管1100m、DN110PE管1500m、容积35m³、10m³小三格化粪池各一个。 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质，促进了乡村振兴 | 2025年 | 30 | 0 |  | 363 | 否 | 否 | 否 | 龚化金 | 官屯镇人民政府 | 是 |  |
| 23 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 官屯镇山坡村委会金三民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 官屯镇 | 山坡村 | 20 | 投资20万元，补齐村内旅游设施短板，道路硬化375米长，均宽3.5米；投资5万元，安装太阳能路灯20盏。 | 改善项目农村人居环境，促进了乡村振兴 | 2025年 | 20 | 0 |  | 381 | 否 | 否 | 否 | 高海桥 | 左门乡人民政府 | 是 |  |
| 24 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与生产 | 姚安县左门乡毕叭村民族团结进步示范村建设项目 | 姚安县 | 左门乡 | 毕叭村 | 30 | 投入30万元：1.入户道路硬化770米，投资11.26万元；2.新建太阳能路灯10盏，投资4.5万元；3.架设污水管网300米(Ф110PE管)，投资2.55万元；3.新建设36m³污水处理化粪池3个，投资2.63万元； 4.新建安全护栏568米，投资 9.06万元。 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 30 | 0 |  | 1874 | 否 | 否 | 否 | 杨文龙 | 大河口乡人民政府 | 是 |  |
| 25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大河口农村人居环境整项目 | 姚安县 | 大河口乡 | 大河口村 | 70 | 生活污水管网埋设DN200PE管800米、DN160PE管3200米、DN110PE管1800米、DN90PE管3500米；新建三仓化粪池3座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 70 | 0 |  | 343 | 否 | 否 | 否 | 杨文龙 | 大河口乡人民政府 | 是 |  |
| 26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 麂子村委会农村人居环境整治 | 姚安县 | 大河口乡 | 麂子村 | 100 | 生活污水管网埋设7267米（DN200波纹管2244米，Pvc110管3123米，pvc75管1000米，DN300钢带管500米，110pe管400米）；新建三仓化粪池10座，检查井72座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 100 | 0 |  | 423 | 否 | 否 | 否 | 杨文龙 | 大河口乡人民政府 | 是 |  |
| 27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 涟水村委会农村人居环境整治 | 姚安县 | 大河口乡 | 涟水村 | 80 | 生活污水管网埋设DN200PE管1100米、DN160PE管5100米、DN110PE管2200米、DN90PE管4500米；新建三仓化粪池6座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 80 | 0 |  | 353 | 否 | 否 | 否 | 杨文龙 | 大河口乡人民政府 | 是 |  |
| 28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大栎树村委会农村人居环境整治 | 姚安县 | 大河口乡 | 大栎树村 | 75 | 生活污水管网埋设DN200PE管1000米、DN160PE管3200米、DN110PE管2200米、DN90PE管3200米；新建三仓化粪池5座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 75 | 0 |  | 353 | 否 | 否 | 否 | 杨文龙 | 大河口乡人民政府 | 是 |  |
| 29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 三角村委会农村人居环境整治 | 姚安县 | 官屯镇 | 三角村 | 80 | 生活污水管网埋设DN200PE管2200米、DN160PE管4200米、DN110PE管3200米、DN90PE管5500米；新建三仓化粪池7座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 80 | 0 |  | 363 | 否 | 否 | 否 | 龚化金 | 官屯镇人民政府 | 是 |  |
| 30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 山坡村委会农村人居环境整治 | 姚安县 | 官屯镇 | 山坡村 | 75 | 生活污水管网埋设DN200波纹管2244米，Pvc110管3325米，pvc75管1900米，DN300钢带管600米，110pe管600米，新建三仓化粪池4座，检查井44座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 75 | 0 |  | 305 | 否 | 否 | 否 | 龚化金 | 官屯镇人民政府 | 是 |  |
| 31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 官屯社区农村人居环境整治项目 | 姚安县 | 官屯镇 | 官屯社区 | 70 | 生活污水管网埋设DN200波纹管1500米，Pvc110管2800米，pvc75管1900米，DN300钢带管800米，110pe管800米，新建三仓化粪池3座，检查井44座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 70 | 0 |  | 584 | 否 | 否 | 否 | 高海桥 | 左门乡人民政府 | 是 |  |
| 32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 地索村委会农村人居环境整治项目 | 姚安县 | 左门乡 | 地索村 | 65 | 生活污水管网埋设DN200PE管3200米、DN160PE管4400米、DN110PE管2500米、DN90PE管2600米；新建三仓化粪池7座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 65 | 0 |  | 381 | 否 | 否 | 否 | 高海桥 | 左门乡人民政府 | 是 |  |
| 33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 哔叭村委会农村人居环境整治项目 | 姚安县 | 左门乡 | 哔叭村 | 70 | 生活污水管网埋设DN200PE管3200米、DN160PE管3500米、DN110PE管3300米、DN90PE管4100米；新建三仓化粪池5座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 70 | 0 |  | 1272 | 否 | 否 | 否 | 李猛 | 前场镇人民政府 | 是 |  |
| 34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新村社区农村人居环境整治项目 | 姚安县 | 前场镇 | 新街社区 | 85 | 生活污水管网埋设DN160PE管5500米、DN110PE管6800米、DN90PE管3550米；新建三仓化粪池6座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 85 | 0 |  | 1272 | 否 | 否 | 否 | 李猛 | 前场镇人民政府 | 是 |  |
| 35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新村村委会农村人居环境整治 | 姚安县 | 前场镇 | 新村社区 | 70 | 生活污水管网埋设DN200PE管3800米、DN160PE管4000米、DN110PE管3500米、DN90PE管3600米；新建三仓化粪池4座 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 70 | 0 |  | 1425 | 否 | 否 | 否 | 冯吉洁 | 适中乡人民政府 | 是 |  |
| 36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 适中乡村庄道路改造工程 | 姚安县 | 适中乡 | 适中村 | 70 | 改造村庄道路5公里，支砌挡墙1000立方米，配套涵管15道45米 | 改善群众出行，节约农村运输成本，促进乡村振兴 | 2025年 | 70 | 0 |  | 154 | 否 | 否 | 否 | 李文兵 | 栋川镇人民政府 | 是 |  |
| 37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大龙口村农村人居环境整治 | 姚安县 | 大龙口乡 | 大龙口 | 260 | 安装污水管DN400钢带波纹管200米、DN300钢带波纹管4100米、DN200钢带波纹管2000米、0.7米污水检查井120座，土方回填3500m3，混凝土路面开挖恢复240立方米 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 260 | 0 |  | 58 | 否 | 否 | 否 | 周福兴 | 光禄镇人民政府 | 是 |  |
| 38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 吴海村农村人居环境整治 | 姚安县 | 光禄镇 | 吴海村 | 280 | 安装污水管DN400钢带波纹管500米、DN300钢带波纹管4200米、DN200钢带波纹管25000米、0.7米污水检查井110座，土方回填3800m3，混凝土路面开挖恢复250立方米 | 改善项目农村人居环境，污水收集处理后，减少污染，提升流域水质 | 2025年 | 280 | 0 | . | 1000 | 否 | 否 | 否 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |
| 39 | 巩固三保障成果 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划” | 姚安县2025年雨露计划补助项目 | 姚安县 | 全县 | 全县 | 190 | 用于就读中高职业学校学生440人，全日制职业教育按5000元/人/年补助，全日制中等职业教育的按4000元/人/年补助，职业高中、中等职业教育的按3000元/人/年补助 | 通过开展雨露计划，保障440名脱贫户子女顺利完成学业，减轻贫困家庭教育负担，学有一技之长，适应社会需要，为家庭创收，改变家庭贫困，进一步巩固脱贫成果。 | 2025年 | 200 | 0 |  | 440 | 是 | 否 | 否 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |
| 40 | 就业项目 | 务工补助 | 外出务工交通补助 | 姚安县2025年跨省、跨州务工交通补助项目 | 姚安县 | 全县 | 全县 | 300 | 完成跨省务工2000人交通补助，跨省务工交通补助1000元/人，完成2000人跨州务工交通补助，跨州务工交通补助500元/人， | 鼓励和发动4000人左右外出务工，实现每人务工收入达15000元以上 | 2025年 | 300 | 0 |  |  | 否 | 否 | 否 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |
| 41 | 项目管理费 | 项目管理费 |  | 姚安县项目管理费 | 姚安县 | 全县 | 全县 | 100 | 用于项目前期规划设计、评审评估、检查验收、绩效评价以及资金管理等与项目管理相关的委托第三方的费用 | 完成2025年财政衔接资金管理，包括实施方案编制、项目审查、绩效管理评价等工作 | 2025年 | 300 | 0 |  |  | 否 | 否 | 否 | 董永红 | 姚安县农业农村局 | 是 |  |