## 大河口乡桃子箐道路硬化
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 大河口乡桃子箐道路硬化（村组公路） |  | 项目负责人及联系电话 |  | 郑建华 0878-5712240
主管部门 |  | 姚安县人民政府扶贫开发办公室 |  | 实施单位 |  | 姚安县人民政府扶贫开发办公室
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 455.61万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2020年度第六批脱贫攻坚州级财政专项资金22.78万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
完成大河口乡桃子箐村组公路水泥混凝土路面硬化工程建设5.354公里路基路面及附属工程，有效改善沿线群众出行交通条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 窄路基路面加宽及水泥混凝土路面里程 |  |  |  | 5.354公里
|  |  | 每公里错车道数量 |  |  |  | ≥3个
|  |  | 实施安全生命防护工程里程 |  |  |  | 5.354公里
|  | 质量指标 | 水泥混凝土路面加宽宽度 |  |  |  | ≥0.5米
|  |  | 水泥混凝土路面加宽厚度 |  |  |  | ≥20厘米
|  |  | 道路设计、建设管理达标率 |  |  |  | 100%
|  |  | 水泥混凝土路面抗压强度 |  |  |  | ≥3.5Mpa
|  |  | 工程验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 工程第三方质量检测合格率 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  |  |  | 100%
|  |  | 开工时间 |  |  |  | 2019-12-01
|  |  | 投入使用时间 |  |  |  | 2020-12-31
|  | 成本指标 | 工程量清单进行不平衡报价调整率 |  |  |  | 100%
|  |  | 工程建设造价：窄路基路面加宽及水泥混凝土路面每公里资金 |  |  |  | 85.10万元
|  |  | 工程建设造价：公路安全生命防护工程每公里资金 |  |  |  | ≤7万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求 |  |  |  | ≥4.5米
|  |  | 窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件 |  |  |  | 能满足基本要求
|  |  | 改善路面行车安全性，提高路面通行条件 |  |  |  | 满足设计要求
|  |  | 受益贫困人口数 |  |  |  | ≥810人
|  |  | 水泥混凝土路面使用年限 |  |  |  | ≥10年
|  |  | 加宽路面使用年限 |  |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：郑建华 |  | 填表人：邹乃国 |  |  | 上报时间：2020年9月15日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。