## 1栋川镇农村人居环境补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 栋川镇农村人居环境补短板项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 刘海 13170527288
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 栋川镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 36万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金36万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
推进栋川镇蜻蛉社区居委会胡家屯自然村人居环境整治，实现农村人居环境明显改善，村庄环境干净整洁有序，村民环境保护意识普遍增强，呈现农村“生产美、生活美、生态美”全新面貌的目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
|  |  | HPDE波纹管DN300mm污水管452m |  |  |  | 452m
| 产出指标 | 数量指标 | 安装雨水箅子，规格为0.6×0.6×06 |  |  |  | 58个
|  |  | HPDE波纹管DN700mm污水井 |  |  |  | 28座
|  |  | 井盖 |  |  |  | 28套
|  |  | 污水管回填452×0.6×0.8 |  |  |  | 216.96立方米
|  |  | 管槽砂垫层 |  |  |  | 36.16立方米
|  |  | 架设自来水管dg50mm镀锌管 |  |  |  | 258米
|  |  | 水塘淤泥清除外运 |  |  |  | 1200立方米
|  |  | 借土回填 |  |  |  | 1200立方米
|  |  | 路面C25混凝土浇筑场地25×25平方米 |  |  |  | 156立方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 成本指标 | HPDE波纹管DN700mm污水井 |  |  |  | 660元/座
|  |  | HPDE波纹管DN300mm污水管452m |  |  |  | 105元/m
|  |  | 安装雨水箅子，规格为0.6×0.6×06 |  |  |  | 65元/套
|  |  | 架设自来水管dg50mm镀锌管 |  |  |  | 60元/m
|  |  | 水塘淤泥清除外运 |  |  |  | 25元/立方米
|  |  | 路面C25混凝土浇筑 |  |  |  | 580元/立方米
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-01
|  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2021-10-01
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过人居环境整治提升，实现农村人居环境明显改善，村庄环境干净整洁，实现全新面貌 |  |  |  | 明显改善
|  | 经济效益指标 | 受益总人口 |  |  |  | ≥456人
|  | 生态效益指标 | 村民环境保护意识普遍增强 |  |  |  | 普遍增强
|  | 可持续影响指标 | 农村人居环境整治逐年改善 |  |  |  | 逐年改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：刘海 |  |  | 填表人：蔡忠平 |  | 上报时间：2021 年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用项目的单位自有资金、社会资金等。 2.请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 2光禄镇农村人居环境补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 光禄镇农村人居环境补短板项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 蒋龙 15125781110
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 光禄镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 35万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金35万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
推进光禄镇人居环境整治，实现农村人居环境明显改善，村庄环境干净整洁有序，村民环境保护意识普遍增强，呈现农村“生产美、生活美、生态美”全新面貌的目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 安装雨水箅子，规格为0.6×0.6×06 |  |  |  | 38个
|  |  | 污水井壁砖砌体砌筑0.8×0.8×1.5 |  |  |  | 14.16立方
|  |  | 井盖 |  |  |  | 12套
|  |  | 污水管回填761×0.6×0.3 |  |  |  | 136.98立方
|  |  | 人行道原混凝土拆除外运560×5.1×0.15 |  |  |  | 410.1立方
|  |  | 安装路沿石 |  |  |  | 761米
|  |  | 人行道小块基础垫层560×5.1×0.05 |  |  |  | 136.7立方
|  |  | 铺设小块560×5.1 |  |  |  | 2734平方
|  |  | 行道树玻璃钢格栅 |  |  |  | 122平方
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 安装雨水箅子，规格为0.6×0.6×06 |  |  |  | 40元/个
|  |  | 污水井壁砖砌体砌筑0.8×0.8×1.5 |  |  |  | 550元/立方
|  |  | 污水井底板浇筑C20；人行道小块基础垫层560×5.1×0.05 |  |  |  | 480元/立方
|  |  | 井盖 |  |  |  | 95元/套
|  |  | 污水管回填761×0.6×0.3 |  |  |  | 16元/立方
|  |  | 人行道原混凝土拆除外运560×5.1×0.15 |  |  |  | 40元/立方
|  |  | 安装路沿石 |  |  |  | 10元/米
|  |  | 铺设小块560×5.1 |  |  |  | 80元/平方
|  |  | 小块垒树坑 |  |  |  | 40元/套
|  |  | 行道树玻璃钢格栅 |  |  |  | 180元/平方
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-01
|  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2021-10-01
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过人居环境整治提升，实现农村人居环境明显改善，村庄环境干净整洁，实现全新面貌 |  |  |  | 明显改善
|  | 经济效益指标 | 受益总人口 |  |  |  | ≥4493人
|  | 生态效益指标 | 村民环境保护意识普遍增强 |  |  |  | 普遍增强
|  | 可持续影响指标 | 农村人居环境整治逐年改善 |  |  |  | 逐年改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：蒋龙 |  |  | 填表人：徐红军 |  | 上报时间：2021 年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用项目的单位自有资金、社会资金等。 2.请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 3前场镇公益性基础设施补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 前场镇公益性基础设施补短板项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 杨永超 19187806904
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 前场镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 60万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
推进前场镇基础设施补短板，修复已破损的道路基础设施，硬化村庄道路，架设饮水工程管网，改善人畜饮水，实现农村“生产美、生活美、生态美”全新面貌的目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化752m |  |  |  | 752米
|  |  | 架设饮水主管道Dg40mm、Dg25mm镀锌管，分管Dg15mm、Dg20mm镀锌管 |  |  |  | 10千米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 路面C20混凝土浇筑 |  |  |  | 570元/立方米
|  |  | 饮水管道镀锌管 |  |  |  | 30000元/千米
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-01
|  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2021-11-01
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益脱贫户数 |  |  |  | ≥356户
|  |  | 受益总人口 |  |  |  | ≥4150人
|  | 社会效益指标 | 受益总人口效解决生产生活用水问题，改善村庄道路 |  |  |  | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 农村基础设施逐年改善 |  |  |  | 逐年改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：杨永超 |  |  | 填表人：刘民铭 |  | 上报时间：2021 年7月30日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用项目的单位自有资金、社会资金等。 2.请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 4弥兴镇公共基础设施补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 弥兴镇公共基础设施补短板项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 张建明 18788508387
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 弥兴镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 20万元
|  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
项目建成后，可以拓宽弥兴镇发展空间，扩大和完善集镇功能，加快弥兴镇经济社会发展步伐；同时，基础设施的完善，将为项目区的发展和稳定提供保障，为增强区域经济发展的整体活力，促进社会和谐进步，有效改善项目区的生产生活条件，对推进乡村振兴战略，为实现全面小康奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 场地平整 |  |  |  | 1118平方米
|  |  | 场地硬化 |  |  |  | 1050平方米
|  |  | M7.5浆砌石 |  |  |  | 140立方米
|  |  | 通透式围栏 |  |  |  | 50米
|  |  | 砖砌围墙 |  |  |  | 25米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  |  |  | 100%
|  |  | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-10
|  |  | 完工时间 |  |  |  | 2021-10-31
|  | 成本指标 | 场地平整 |  |  |  | 2.6元/平方米
|  |  | 场地硬化 |  |  |  | 118.5元/平方米
|  |  | M7.5浆砌石 |  |  |  | 328元/立方米
|  |  | 通透式围栏 |  |  |  | 280元/米
|  |  | 砖砌围墙 |  |  |  | 510元/米
|  |  | 工程建设造价成本 |  |  |  | ≥20万元
|  | 社会效益指标 | 项目受益人口 |  |  |  | 2120人
|  |  | 受益脱贫人口 |  |  |  | 376人
|  | 可持续影响指标 | 持续推动弥兴经济社会发展和人居环境提升 |  |  |  | 长久
|  |  | 项目持续发展受益 |  |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | ≥90%
单位负责人：周吉才 填表人：孙耀昌 上报时间：2021年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用项目的单位自有资金、社会资金等。 2.请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5官屯镇公益基础设施补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 官屯镇公益基础设施补短板项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 龚化金 0878-5863001
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 官屯镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 20万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过马尾箐小组引水工程实施，架设Φ250PE管1020米，浇筑1m³沉沙池2个，2m³沉沙池1个。能有效改善11户53人的生产生活用水问题，缓解旱季用水压力改善农田灌溉面积亩，增强生产发展后劲，提高群众生产生活水平，促进农村经济发展和农民增产增收创造条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 架设Φ250PE管 |  |  |  | 1020米
|  |  | 浇筑沉沙池 |  |  |  | 3个
|  | 质量指标 | 项目完工后，达到验收标准 |  |  |  | ≥100%
|  |  | 项目验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-01
|  |  | 完工时间 |  |  |  | 2021-10-01
|  | 成本指标 | 架设Φ250PE管 |  |  |  | ≥190元/米
|  |  | 土石方开挖、回填 |  |  |  | 36元/立方米
|  |  | C20混凝土 |  |  |  | 580元/立方米
|  |  | 项目总投资 |  |  |  | ≥20万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目区人口年人均增收 |  |  |  | ≥1800元
|  |  | 受益脱贫户数 |  |  |  | ≥11户
|  |  | 受益人口 |  |  |  | ≥53人
|  | 社会效益 指标 | 有效解决生产生活用水问题、改善农田灌溉 |  |  |  | 明显改善
|  | 可持续影响 指标 | 促进农村经济发展和农民增产增收 |  |  |  | 逐年改善
|  |  | 使用年限 |  |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  |  | ≥98%
单位负责人：龚化金 |  |  | 填报人：孙元珅 15887767626 |  | 填表日期：2021年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用项目的单位自有资金、社会资金等。 2.请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 6太平镇公益基础设施补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 太平镇公益基础设施补短板项目 |  | 项目负责人 及电话 |  | 钟欣妤 ：0878-6082790
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 太平镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 20万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元
其他资金
总体 目标 | 年度目标
村庄道路修复长22米，上口宽1.9米、下口宽2.2米，高4.6米，M7.5浆砌石支砌159.85m³；建垃圾焚烧房5座，配置垃圾箱4个，垃圾焚烧炉71个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 村间道路修复 |  |  |  | 22米
|  |  | 村庄道路路基挡墙支砌 |  |  |  | 159.85m³
|  |  | 垃圾焚烧房 |  |  |  | 5座
|  |  | 垃圾箱 |  |  |  | 4个
|  |  | 垃圾焚烧炉 |  |  |  | 71个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 项目完工后，达到验收标准 |  |  |  | ≥100%
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  | ≥100%
|  | 成本指标 | M7.5浆砌石 |  |  |  | 380元/立方米
|  |  | 垃圾焚烧房 |  |  |  | 1800元/平方米
|  |  | 垃圾箱 |  |  |  | 6000元/个
|  |  | 垃圾焚烧炉 |  |  |  | 300元/个
|  |  | 项目总投资完成度 |  |  |  | ≥20万元
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-01
|  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2021-10-01
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村庄道路、人居环境，村庄环干净整洁。 |  |  |  | 明显改善
|  | 经济效益指标 | 受益人口 |  |  |  | ≥2300人
|  | 可持续影响指标 | 农村人居环境整治逐年改善 |  |  |  | 逐年改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众村民满意度 |  |  |  | ≥97%
单位负责人：钟欣妤 |  |  | 填表人： 姚明昭 |  | 上报时间：2021 年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用项目的单位自有资金、社会资金等。 2.请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 7大河口乡公益基础设施补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 大河口乡公益基础设施补短板项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 罗贤（电话：13578497081）
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 大河口乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 18万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过完成六个村委会入村组道路损毁处修复工程，切实解决贫困群众出行路难问题，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，提升农村人居环境，有效改善农村基础设施薄弱等问题。项目建设有利于社会、经济的发展，进一步巩固脱贫成效，实现可持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄道路硬化数量 |  |  |  | ≥216米
|  |  | 挡墙支砌数量 |  |  |  | ≥122米
|  |  | 村庄道路损毁修复数量 |  |  |  | 22条
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 村间道路硬化设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 |  |  |  | 符合标准
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  | 100%
|  |  | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-13
|  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2021-10-13
|  | 成本指标 | 村庄道路硬化 |  |  |  | 600元/立方米
|  |  | 挡墙支砌数量 |  |  |  | 400元/立方米
|  |  | 项目总投资完成度 |  |  |  | ≥18万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 完成村庄道路硬化村组个数 |  |  |  | 22个
|  |  | 解决脱贫户出行户数 |  |  |  | 826户
|  |  | 解决脱贫人口出行人数 |  |  |  | 2345人
|  | 可持续影响 指标 | 村庄道路使用年限 |  |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  |  | ≥95%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：周学秀 |  | 填表人：吕南一 18387815204 |  |  | 上报时间：2021年7月29日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 8适中乡公益基础设施补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 适中乡公益基础设施补短板项目 |  | 项目负责人 及电话 |  | 申光著：08785847182
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 适中乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 18万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元
其他资金
总体 目标 | 年度目标
通过完成村组道路,垃圾分类回收站项目的实施，切实解决贫困群众出行路难问题，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，提升农村人居环境，有效改善农村基础设施薄弱等问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 村间道路硬化 |  |  |  | 110米
|  |  | 村庄道路路基挡墙支砌 |  |  |  | 30立方米
|  |  | 垃圾分类回收站 |  |  |  | 285平方米
|  |  | 彩钢瓦房 |  |  |  | 245平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 项目完工后，达到验收标准 |  |  |  | ≥100%
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  | ≥100%
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  |  |  | 640元/立方米
|  |  | 项目总投资完成度 |  |  |  | ≥18万元
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-01
|  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2021-10-01
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村庄道路、人居环境，村庄环干净整洁。 |  |  |  | 明显改善
|  | 经济效益指标 | 受益脱贫人口 |  |  |  | ≥1826人
|  | 可持续影响指标 | 农村人居环境整治逐年改善 |  |  |  | 逐年改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众村民满意度 |  |  |  | ≥97%
单位负责人：申光著 |  |  | 填表人： 由家敏 15288586151 |  | 上报时间：2021 年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用项目的单位自有资金、社会资金等。 2.请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 9左门乡公益性基础设施补短板项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 左门乡公益性基础设施补短板项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 李文兴 0878-5813001
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 左门乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 18万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
该项目涉及左门乡苤拉村、仰拉村、左门村及地索村，累计实施项目包括大棚薄膜更换8180平方米，路面修复147.5平方米，饮水管道安装1753.5米，蓄水池建设3个，抽水设施1套，补贴建设安居房1户
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 大棚薄膜更换 |  |  |  | 8180平方米
|  |  | 路面修复 |  |  |  | 147.5平方米
|  |  | 饮水管道安装 |  |  |  | 1753.5米
|  |  | 蓄水池建设 |  |  |  | 3个
|  |  | 抽水设施 |  |  |  | 1套
|  |  | 安居房 |  |  |  | 1户
|  |  | 建设管理达标率 |  |  |  | 100%
|  |  | 工程验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  |  |  | 100%
|  |  | 开工时间 |  |  |  | 2021-08-01
|  |  | 投入使用时间 |  |  |  | 2021-10-31
|  | 效益指标 | 改善路面行车安全性，提高大棚使用效率，改善人畜饮水 |  |  |  | 满足设计要求
|  |  | 受益群众人数 |  |  |  | ≥4410人
|  | 可持续影响 指标 | 饮水管道使用年限 |  |  |  | ≥10年
|  |  | 大棚使用年限 |  |  |  | ≥5年
|  |  | 村庄道路使用年限 |  |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：代金红 |  | 填表人：窦文剑 |  |  | 上报时间：2021年7月30日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 10姚安县雨露计划
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 姚安县雨露计划 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 黄震宇（电话：13908784653）
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 姚安县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 162.6万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金83万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过开展雨露计划，保障476名建脱贫户子女顺利完成学业，减轻贫困家庭教育负担，学有一技之长，适应社会需要，能自食其力，为家庭创收，改变家庭贫困，进一步巩固脱贫成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |  |  |  | ≥476人
|  | 质量指标 | 接受补助的学生中脱贫户子女占比 |  |  |  | 100%
|  |  | 资助标准达标率 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 接受东西协作计划脱贫户子女生均补助标准 |  |  |  | 2500元/学期
|  |  | 接受中职、高职教育脱贫户子女生均补助标准 |  |  |  | 1500元/学期
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 脱贫户子女全程全部接受资助的比例 |  |  |  | ≥98%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  |  | ≥95%
|  |  | 受助学生家长满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：黄震宇 |  | 填表人：徐海凤 15912777022 |  |  | 上报时间：2021年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 11云南姚安云秀优质花卉基地建设项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称(盖章) |  | 云南姚安云秀优质花卉基地建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 周伦 14787461959
主管部门 |  | 姚安县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 姚安县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3360万元
|  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
云南姚安云秀优质花卉基地建设项目占地面积190亩，其中建设140亩现代花卉温室大棚，加工车间3300平方米，加温锅炉房3000平方米，水肥车间1700平方米。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目占地面积 |  |  |  | ≥190亩
|  |  | 现代花卉温室大棚面积 |  |  |  | ≥140亩
|  |  | 加工车间面积 |  |  |  | ≥3300平方米
|  |  | 加温锅炉房面积 |  |  |  | ≥3000平方米
|  |  | 水肥车间占地面积 |  |  |  | ≥1700平方米
|  | 质量指标 | 大棚主体钢架合格率 |  |  |  | ≥95%
|  |  | 水肥一体化灌溉系统合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 功能区正常运作区域 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 施工前准备工作 |  |  |  | 2020年11月前
|  |  | 工程施工前期部分 |  |  |  | 2021年1月前
|  |  | 工程施工主体部分 |  |  |  | 2021年5月前
|  |  | 完成竣工验收工作 |  |  |  | 2021年9月前
|  | 成本指标 | 项目投资完成度 |  |  |  | ≥90万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 年均可实现资产租赁收入 |  |  |  | ≥240万元
|  |  | 扣除土地成本最低可实现收益 |  |  |  | ≥160万元
|  |  | 项目区村委会每年实现集体经济收入 |  |  |  | ≥30万元
|  |  | 每个村委会实现村集体经济收入 |  |  |  | ≥10万元 | ，
|  |  | 村委会脱贫户年股份收益 |  |  |  | ≥2000元
|  | 社会效益 指标 | 带动边远贫困山区集体资产收益 |  |  |  | ≥2020年总收益
|  |  | 带动边远脱贫户产业发展 |  |  |  | ≥2020年总收益
|  | 生态效益 指标 | 增强水土保持 |  |  |  | 利用率≥2020年
|  |  | 降低资源的消耗和减少环境污染 |  |  |  | 污染度≤2020年
|  |  | 正常运行期限 |  |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区经营主体满意度 |  |  |  | 100%
|  |  | 项目区群众满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：梁朝军 |  | 填表人：周伦 |  |  | 上报时间：2021年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 12姚安县2021年粮改饲补贴项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 姚安县2021年粮改饲补贴项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 梁朝军 13987831505
主管部门 |  | 姚安县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 姚安县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 234万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批中央农业生产发展资金234万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
种植青贮玉米1.56万亩；收贮全株青贮玉米4.7万吨；肉牛养殖场（户）增效，种植农户（脱贫户）增产增收，优化种植结构，促进种养结合，循环发展，带动500户以上肉牛养殖户增加收入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 种植青贮玉米 |  |  |  | ≥1.56万亩
|  |  | 收贮全株青贮玉米 |  |  |  | ≥4.7万吨
|  | 时效指标 | 青贮玉米种植完成时间 |  |  |  | 2021-06-30
|  |  | 青贮玉米收储完成时间 |  |  |  | 2021-11-10
|  |  | 补助资金兑付时间。 |  |  |  | 2021-12-31
|  | 成本指标 | 收储青贮玉米价格 |  |  |  | ≤550元/吨
|  |  | 全株玉米（牧草）青贮饲料补助 |  |  |  | ≤50元/吨
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 农户种植全株玉米增收 |  |  |  | ≥400元/亩
|  |  | 收储青贮玉米肉牛养殖户养殖肉牛增收 |  |  |  | ≥300元/头
|  | 社会效益 指标 | 受益养殖场（户） |  |  |  | ≥500个
|  |  | 脱贫户种植全株玉米受益户 |  |  |  | ≥100户
|  | 生态效益 指标 | 减少由农作物秸秆产生的面源污染 |  |  |  | 明显减少
|  |  | 项目区无玉米秸秆焚烧污染 |  |  |  | 无
|  | 可持续影响 指标 | 推动肉牛产业发展，肉牛存栏年均增长 |  |  |  | ≥5%
|  |  | 肉牛放牧头数减少（头） |  |  |  | ≥1000头
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 收储企业满意度 |  |  |  | ≥95%
|  |  | 种植农户满意度 |  |  |  | ≥95%
单位负责人：梁朝军 |  | 填表人：苏云顺（电话13577842430） |  |  | 上报时间：2021年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 13姚安县2021年新型主体培育（家庭农场）补贴项目
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 姚安县2021年新型主体培育（家庭农场）补贴项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 梁朝军 13987831505
主管部门 |  | 姚安县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 姚安县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 12万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年第二批中央农业生产发展资金12万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
扶持省级示范家庭农场2个； 扶持县级认定的家庭农场40个；提高新型经营主体的积极性，使家庭农场经营效益，农业生产规模化、集约化和标准化程度明显提高。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持省级示范家庭农场 |  |  |  | 2个
|  |  | 扶持县级认定家庭农场 |  |  |  | ≤40个
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  |  | 2021-06-30
|  |  | 补助资金兑付时间 |  |  |  | 2021-12-31
|  | 成本指标 | 项目投资 |  |  |  | ≥12万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 受益（脱贫户）脱贫户家庭农场经济收入增加 |  |  |  | 明显增加
|  | 社会效益 指标 | 家庭农场经营效益，农业生产规模化、集约化和标准化程度明显提高。 |  |  |  | 明显提高
|  | 生态效益 指标 | 进一步改善项目区生态环境 |  |  |  | 明显改善
|  | 可持续影响 指标 | 提高新型经营主体的积极性 |  |  |  | 有效提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目服务对象满意度 |  |  |  | ≥90%
单位负责人：梁朝军 |  | 填表人：李洁（电话13887897820） |  |  | 上报时间：2021年7月27日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。